长岛综合试验区大数据服务中心

2023年智慧城市建设应用项目

绩效评价报告

委托单位：长岛综合试验区财政金融局

主管部门：长岛综合试验区大数据服务中心

评价机构：山东中立德会计师事务所有限公司

评价时间：2023 年 12 月

目 录

摘要	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目立项背景及实施目的	- 1 -

1.立项背景	- 1 -

2.实施目的	- 2 -

（二）项目预算安排及支出情况	- 2 -

（三）项目主要内容和实施情况	- 2 -

1.项目主要内容	- 2 -

2.项目组织实施情况	- 3 -

二、项目绩效目标	- 3 -

（一）总体目标	- 3 -

（二）2023年度绩效目标	- 4 -

三、评价基本情况	- 4 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	- 4 -

1.评价目的	- 4 -

2.评价对象和范围	- 5 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 5 -

1.评价原则	- 5 -

2.评价指标体系	- 5 -

3.评价方法	- 6 -

4.评价标准	- 6 -

（三）绩效评价工作过程	- 6 -

1.前期准备情况	- 6 -

2.组织实施情况	- 7 -

3.分析评价情况	- 8 -

4.提交绩效评价报告	- 8 -

5.档案归集与质量控制	- 9 -

四、评价结论和绩效分析	- 9 -

(一)综合评价结论	- 9 -

（二）绩效分析	- 9 -

五、存在问题及原因分析	- 11 -

六、有关建议	- 12 -

（一）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标	- 12 -

（二）加强经验总结，提高预算管理水平	- 12 -

报告正文	- 13-

一、项目基本情况	- 13 -

（一）项目立项	- 13 -

1.立项背景	- 13 -

2.立项依据	- 13 -

3.项目实施目的	- 14 -

（二）项目预算及支出情况	- 14 -

（三）项目计划实施内容	- 15 -

（四）项目组织管理	- 17 -

二、项目绩效目标	- 18 -

（一）总体目标	- 18 -

（二）2023年度绩效目标	- 18 -

三、评价基本情况	- 19 -

（一）绩效评价目的	- 19 -

（二）评价对象和范围	- 19 -

（三）评价依据	- 19 -

（四）评价原则、评价方法	- 20 -

1.评价原则	- 20 -

2.评价方法	- 21 -

（五）绩效评价指标体系	- 22 -

1.指标体系设计的总体思路	- 22 -

2.数据来源、证据收集方式	- 23 -

3.评价标准	- 23 -

4.绩效评价指标体系	- 24 -

（六）评价人员组成	- 28 -

（七）绩效评价工作过程	- 28 -

1.前期准备情况	- 29 -

2.组织实施情况	- 31 -

3.分析评价情况	- 32 -

4.提交绩效评价报告	- 33 -

5.档案归集与质量控制	- 33 -

四、评价结论及分析	- 33 -

（一）综合评价结论及分析	- 33 -

（二）非现场评价情况分析	- 36 -

（三）现场评价情况分析	- 38 -

（四）分乡镇评价得分及结论	- 38 -

五、绩效评价指标分析	- 38 -

（一）项目决策情况	- 38 -

（二）项目过程情况	- 42 -

（三）项目产出情况	- 45 -

（四）项目效益情况	- 47 -

六、项目主要经验及做法	- 49 -

（一）明确建设思路	- 49 -

（二）建设与培训并重	- 49 -

（三）强化建设期管控	- 49 -

七、存在问题及原因分析	- 50 -

八、有关建议	- 50 -

（一）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标	- 50 -

（二）加强经验总结，提高预算管理水平	- 50 -

附件：1.调查问卷及统计分析表	- 51 -

2.绩效评价得分表	- 51 -

3.问题清单	- 51 -

长岛综合试验区大数据服务中心

2023年智慧城市建设应用项目

绩效评价报告

摘  要

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景及实施目的

### 1.立项背景

新型智慧城市，是全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，是形成智慧高效、精准治理、安全有序的城市发展的新模式。党的十九大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。本着坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，以“优政、惠民、兴业、强基”为宗旨，加快建设以人为本、需求引领、数据驱动、特色发展的新型智慧城市，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。

基于《数字山东发展规划（2018—2021）》、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》、《烟台市人民政府办公室印发关于加快新型智慧城市建设的实施方案的通知》等相关文件要求，为逐步满足长岛综合试验区企业和市民对信息化的需求，大力提升长岛综合试验区信息化水平，我区规划并展开了本次城市智慧化应用项目的建设工作，作为长岛综合试验区新型智慧城市建设的关键应用支撑，本项目将有效促进城市治理的“决策科学化”、“治理精准化”、“服务高效化”，把长岛综合试验区打造成为智慧之区。

### 2.实施目的

本次项目在已取得成果基础之上继续在“优政、惠民、兴业、强基”领域中选择优势方向进行深化和突破。重点实现推动数字政府建设、提升公共服务水平，推动智慧社区建设、增强城市管理基础，提升城市网络安全能力、形成安全运营模式。

## （二）项目预算安排及支出情况

该项目年初预算为200万元，建设长岛区大数据中台、智慧社区平台两个平台，计198.73万元；运营维护费1.27万元。截至2023年底，共支出200万元，执行率100%。

## （三）项目主要内容和实施情况

### 1.项目主要内容

项目内容主要建设两个平台，一是长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；二是智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能。

### 2.项目组织实施情况

基于《数字山东发展规划（2018—2021）》、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》、《烟台市人民政府办公室印发关于加快新型智慧城市建设的实施方案的通知》等相关文件要求，区大数据服务中心开展智慧城市建设应用项目工作。

- 智慧城市建设应用项目在2023年度共完成了以下工程内容：

- （1）建设长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；

- （2）建设智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能。

# 二、项目绩效目标

## （一）总体目标

本次项目在已取得成果基础之上继续在“优政、惠民、兴业、强基”领域中选择优势方向进行深化和突破。重点实现推动数字政府建设、提升公共服务水平，推动智慧社区建设、增强城市管理基础，提升城市网络安全能力、形成安全运营模式。

- （二）2023年度绩效目标

- （1）建设长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；

- （2）建设智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能。

经评价组对项目绩效目标重新梳理后为：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设长岛区大数据中台 | 1个 |  |
|  |  | 建设智慧社区平台 | 1个 |  |
|  | 质量指标 | 达到平台设计及运营要求 | 合格 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时效性 | 一年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治理能力提升 | 提升 |  |
|  | 可持续影响指标 | 服务期限 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众认可率 | ≥90％ |  |

# 三、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

### 2.评价对象和范围

评价对象:智慧城市建设应用项目资金；

评价范围:智慧城市建设应用项目资金（200万元）的使用绩效；

评价基准日:2023 年 12 月 31 日

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.评价原则

（1）科学规范原则

（2）绩效相关原则

（3）公开透明原则

（4）激励约束原则

### 2.评价指标体系

评价指标体系以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，从定性和定量两个维度对项目的执行情况和资金使用情况进行评价。指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益共四个维度，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标，各项指标分值根据评价内容重要程度设定。绩效评价指标体系详见正文“三、（五）”。

### 3.评价方法

评价组坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法进行评价。

### 4.评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。

## （三）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、 档案归集与质量控制等五个阶段。

### 1.前期准备情况

（1）成立评价工作组。

（2）开展前期调研。

（3）制定评价实施方案。包括：

①设计绩效评价指标体系。

②确定现场和非现场评价范围。

③编制社会调查方案。

④确定评价资料清单。

（4）评价方案论证。

### 2.组织实施情况

根据长岛综合试验区财政和金融局下达的评价通知，明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，项目单位根据第三方的要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，并指定项目负责人直接与项目单位对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通。

我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价阶段，评价工作组对长岛综合试验区大数据服务中心提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，将取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并选择社会公众满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

通过向有关部门和居民发放调查问卷，了解平台建成后的具体情况以及产生的效益，统计分析各个问题的群众满意度，得出满意度调查统计表。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

### 3.分析评价情况

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

### 4.提交绩效评价报告

我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

### 5.档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料等等整理归档，移交专人保管。

# 四、评价结论和绩效分析

## (一)综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照智慧城市建设应用项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年智慧城市建设应用项目绩效评价得分97.50分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 17.50 | 2.50 | 87.50 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合 计 |  | 100.00 | 97.50 | 2.50 | 97.50 |

## （二）绩效分析

1.决策指标得分率为87.50%。

该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，实施具有必要性。项目内容与预算内容一致，项目立项审批程序规范。

决策主要扣分因素：项目效益指标中，指标设置不全面，如未设置“成本指标”“经济指标”等；部分指标设置不够细致，没有进行量化，如“社会效益”仅设置“提升”等，质量有待提高。

2.过程指标得分率为100%。

资金管理方面：本项目资金管理制度健全，资金拨付和使用审批流程规范，资金拨付及时、执行到位，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。业务管理方面：该项目单位制定项目管理制度可以满足项目施工需要。在制度落实方面，除过程管理中列示的扣分因素外，该项目已基本实现制度化管理，在立项审批、施工招标、工程监理等方面实现按规定制度开展。

- 3.产出指标得分率为100%。

- 该项目按施工计划开工和完工，经查阅竣工验收文件，本项目已完成长岛区大数据中台、建设智慧社区平台两个平台的建设，项目竣工验收合格；项目工程总投资未超过投资预算。

- 4.效益指标得分率为100%。

- 项目实施后，进一步完善长岛区大数据中台功能，加大数据汇聚与数据整理力度，将消防数据、渔船数据、养殖区数据、水务数据做为本次数据汇聚与数据整理的重点工作，形成数据共享条件，提升长岛区大数据中台数据治理和开发服务能力；推进党建引领网格治理精细化，提高了我区基层治理的智能化水平，推动了我区基层社会治理体系和治理能力建设的现代化；基于新一代网络安全体系架构，建设集中化、智能化的安全运营中心，进一步提升完善长岛综合试验区智慧城市应用的网络安全风险控制管理体系，保障数字政府基础设施、智慧城市各信息系统、企业及其他关键信息基础设施网络安全，增强安全管理能力。通过问卷调查，区内居民总体上对项目表示满意，综合满意度98.6%。

- 综合来看，项目实施效果基本达到预期目标，获得了较高的群众满意度。评价中，项目决策扣分较多，在绩效目标设置及细化等问题上，需要进一步完善和加强。

- 五、存在问题及原因分析

- (一)该项目部分绩效指标设置不全面。如：在产出指标中未设置成本考核指标，效益指标中未设置经济效益指标、生态效益指标。

- 2.部分效益指标存在细化、量化程度不足。如“社会治理能力提升”仅设置“提升”、“可持续指标”仅简单设置“长期”。不符合绩效指标细化和量化管理要求。

- 原因：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，有的指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、设置不全面的情况。

- 六、有关建议

- （一）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标

- 建议项目单位按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况，从预期产出、预期效果和公众满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果。

项目单位在年初设定绩效目标后，在预算执行中，因预算调整、政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现的情况，应根 据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）第十九条 的规定调整绩效目标，由业务主管部门提出绩效目标调整申请，按预算管理流程报批调整，及时更新，使设定的绩效目标符合项目实际情况。

（二）加强经验总结，提高预算管理水平

- 科学编制项目预算，充分酝酿，认真测算，准确把握预算需求和招商引资工作走势，加强调查研究，提前对辖区内项目进行摸底排查，提前收集相关资料，做到精准预算、科学预算。同时，强化预算执行监督检查，确保预算资金足额及时拨付企业。

- 报告正文

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项

- 1.立项背景

- 新型智慧城市，是全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，是形成智慧高效、精准治理、安全有序的城市发展的新模式。党的十九大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。本着坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，以“优政、惠民、兴业、强基”为宗旨，加快建设以人为本、需求引领、数据驱动、特色发展的新型智慧城市，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。

- 基于《数字山东发展规划（2018—2021）》、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》、《烟台市人民政府办公室印发关于加快新型智慧城市建设的实施方案的通知》等相关文件要求，为逐步满足长岛综合试验区企业和市民对信息化的需求，大力提升长岛综合试验区信息化水平，我区规划并展开了本次城市智慧化应用项目的建设工作，作为长岛综合试验区新型智慧城市建设的关键应用支撑，本项目将有效促进城市治理的“决策科学化”、“治理精准化”、“服务高效化”，把长岛综合试验区打造成为智慧之区。

- 2.立项依据

- 为保证长岛区城市智慧化应用项目建设的科学性、规范性和实用性，项目需要严格遵照国家和相关行业颁布的技术标准和规范执行。

- 《国家新型城镇化规划》(2014-2020 年);

- 《智慧社区建设运营指南（2021）》；

- 《新型智慧城市评价指标》(发改办高技〔2016〕);

- 《数字山东2021行动方案》〔2021〕23号

- 《关于印发2022年全省大数据工作要点的通知》〔2022〕2号

- 《智慧城市体系规范和建设指南(试行)》;

- 《山东省新型智慧城市建设指标-智慧社区指标2020》；

- 《数字山东发展规划(2018—2022 年)》;

- 《烟台市智慧城市建设规划2022》；

- 《山东省新型智慧城市建设指标2022》。

- 3.项目实施目的

- 本次项目在已取得成果基础之上继续在“优政、惠民、兴业、强基”领域中选择优势方向进行深化和突破。重点实现推动数字政府建设、提升公共服务水平，推动智慧社区建设、增强城市管理基础，提升城市网络安全能力、形成安全运营模式。

- （二）项目预算及支出情况

该项目年初预算为200万元，建设长岛区大数据中台、智慧社区平台两个平台，计198.73万元；运营维护费1.27万元。截至2023年底，共支出200万元，执行率100%。

- （三）项目计划实施内容

- 项目内容主要建设长岛区大数据中台、智慧社区平台两个平台：

- 1.长岛区大数据中台

- 1.1数据汇入

- 对接消防栓数据接口，将消防栓位置、压力、水位、电量数据汇入数据中台。对接养殖区数据接口，将养殖区位置、产权人、联系方式、数量、监管部门等数据汇入数据中台。对接渔船的数据接口，将渔船定位、产权人、产权人电话、航向、航速等数据汇入数据中台。对接水务系统，将水务系统的水压、水质数据汇入数据中台。

- 1.2数据整理

- 将消防栓、渔船、水务、养殖区等数据进行梳理，包括但不限于缺失值清洗、格式内容清洗、逻辑错误清洗、去重、非需求数据清洗、关联性验证、数据结构化处理。

- 1.3防疫追踪应用

- 对接进出岛船票接口，实现按照固定规则查询进出岛人员信息，根据条件迅速查询到岛内居民的居住位置、联系方式等信息。

- 2.智慧社区平台

- 2.1智慧社区管理平台

- 搭建社区管理平台按不同使用者搭建管理子平台，按不同使用者区分功能业务。

- 2.2信息发布服务

- 搭建信息发布系统为社区居民提供公共信息服务，实现社区公告、社区事迹宣传、社区办事指南等功能。

- 2.3医疗服务

- 建设社区健康医疗服务平台，收集、存储、分析和挖掘社区居民健康信息，实现对社区居民远程和移动式健康医疗服务。

- 2.4便民缴费

- 建立社区服务便民缴费系统，用户可以通过缴费系统完成生活用水及物业费用的缴费。

- 2.5特殊人群监管

- 根据社区人员数据库，对社区内刑满释放人员、社区服刑人员、吸毒人员、精神病人、犯罪青少年和其他重点人员等特殊人群进行监督和管理。

- 2.6网格化治理

- 建立网格化服务管理机制，为居民提供扁平化、精细化、高效化、全覆盖的服务。

- 2.7信息安全

- 建立社区信息安全保护机制，实现对社区内“人、地、事、物、情、组织”等数据的安全保障。

- 2.8便民商业服务

- 实现社区居民通过线上与商户之间交易活动相关的综合服务，居民无需出门即可无阻碍的完成生活必需品的采购。

- 2.9物业管理服务

- 打通物业服务平台，通过社区居民、物业服务平台和服务资源三者之间的信息和资源的互动，实现社区物业服务信息化。

- 2.10养老服务

- 通过信息化手段为老年人提供远程看护、上门服务等居家养老服务，重点是面向居家养老模式提供信息服务。

- 2.11事件管理

- 网格员通过手机端将社区内事件按不同类型上报，各管理单位处理完成后将结果上传系统。

- 2.12人员管理

- 社区网格员通过智慧社区管理平台，实现社区常住人口、暂住人口、流动人口的信息采集和人员管理。

- 2.13就业服务

- 通过社区管理平台提供就业信息服务和就业数据管理服务。

- （四）项目组织管理

- 成立以区大数据服务中心主任方宗鹏为组长的项目建设领导小组。领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调各方面之间的工作，网络技术科负责项目建设方案编制及评审、项目招标、项目进度和质量、项目验收等全过程的实施与管理，综合科负责项目预算编制、执行及资金支付。

- 二、项目绩效目标

## （一）总体目标

本次项目在已取得成果基础之上继续在“优政、惠民、兴业、强基”领域中选择优势方向进行深化和突破。重点实现推动数字政府建设、提升公共服务水平，推动智慧社区建设、增强城市管理基础，提升城市网络安全能力、形成安全运营模式。

- （二）2023年度绩效目标

- （1）建设长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；

- （2）建设智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能。

- 该项目设置绩效指标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设长岛区大数据中台 | 1个 |  |
|  |  | 建设智慧社区平台 | 1个 |  |
|  | 质量指标 | 达到平台设计及运营要求 | 合格 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时效性 | 一年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治理能力提升 | 提升 |  |
|  | 可持续影响指标 | 服务期限 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众认可率 | ≥90％ |  |

- 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的

- 通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

- （二）评价对象和范围

评价对象:智慧城市建设应用项目资金；

评价范围:智慧城市建设应用项目资金（200万元）的使用绩效；

评价基准日:2023 年 12 月 31 日

- （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；

- 2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管 理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

- 3.《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规 程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

- 4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）;

- 5.《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

- 6.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财 绩〔2021〕1号）;

- 7.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台 市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）;

- 8.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（ 财预〔2021〕6号）;

- 9.中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出 绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

- 10.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、 项目管理等文件。

- （四）评价原则、评价方法

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步 骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

- （2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、 过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

- （3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正 的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚 持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监 督。

- （4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、 调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

- 2.评价方法

- 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、 访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

- （1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

- （2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方 法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、 其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评价内容，设计调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- （五）绩效评价指标体系

- 1.指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的9个二级指标、 16个三级指标、25个四级指标组成，评价分值100分，各项指标分值根据评价内容重要程度设定，其中决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

- 2.数据来源、证据收集方式

- （1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍，召开相关单位参加的座谈会，加深对项目的了解。

- （2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对项目单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

（3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

- 3.评价标准

- 绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

- （1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额 等数据作为评价的标准；

- （2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

- （3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

（4）其他经财政部门确认的标准。

- 4.绩效评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

| 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 |  | 评分标准 | 依据 | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） |  | B1.项 目立项（4 分） | C1.立项依据充分性（2 分） |  | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 |  | 1 |  | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 |  | ①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 国民经济和社会发 ； 展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点； 立项申请文件及有关材料 | 立项相关文件、可研报告 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 |  | 1 |  | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 |  | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 相关部门职责范围 | 三定方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） |  | D3.立项程序的合规性 |  | 2 |  | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 |  | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 项目工程备案材 料、行政审批局可研批复 | 招投标备案材料 |  | 案卷研究 |  |
|  |  | B2.绩 效目标（10 分） | C3.绩效目标合理性（4分） |  | D4.绩效目标依据政策的相符性 |  | 2 |  | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 |  | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 | 绩效目标申报表、部门 2020 年度预算 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 |  | 2 |  | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 |  | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 | 项目可研报告、立 项批复、绩效目标申报表 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  | C4.绩效指标明确性（6分） |  | D6.绩效目标细化、量化程度 |  | 3 |  | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 |  | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 |  | 3 |  | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 |  | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 项目绩效目标和内 容；绩效评价相关法律法规要求 | 绩效目标申报表、实施方案 |  | 案卷研究 |  |
|  |  | B3.资 金投入（6 分） | C5.预算编制科学性（6 分） |  | D8.预算内容合理性 |  | 3 |  | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 |  | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 | 预算编制依据及标准、预算指标文、项目概预算批复 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D9.预算编制程序规范性 |  | 3 |  | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 |  | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |  |  |  |  |  |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） |  | C6.资金到位率（1 分） |  | D10.资金到位率 |  | 1 |  | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 |  | 财务凭证等财务资料 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  | C7.预算执行率（2 分） |  | D11.到位资金支出率 |  | 2 |  | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出。 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 预算指标文、财政拨款凭证、资金支出明细、凭证等 |  | 财务凭证等财务资料 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  | C8.资金使用合规性（5 分） |  | D12.资金拨付流程合规性 |  | 2 |  | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。 | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法 |  | 专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料 |  | 案卷研究、现场核查、凭证分析 |  |
|  |  |  |  |  | D13.资金支出合规性 |  | 3 |  | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价. | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） |  | C9.管理制度健全性（4 分） |  | D14.财务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 国家法律、法规、政策 等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况 |  | 财务和业务管理制度 |  | 案卷研究 |  |
|  |  |  |  |  | D15.业务管理制度健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C10.制度执行有效性（8 分） |  | D16.实施规范性 |  | 4 |  | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价。 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目单位设立的管理制度、业务执行情况等 |  | 执行记录、项目档案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D17.档案管理健全性 |  | 2 |  | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全。 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 与项目相关的档案材料的完整情况 |  | 项目档案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  |  |  |  |  | D18.实施条件完备性 |  | 2 |  | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 |  | 项目组织架构说 明、人员花名册、职责分工等 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| A3. 产出 （30 分） | B6.产 出数量（10 分） |  | C11.数量指标（10分） |  | D19.建设长岛区大数据中台 |  | 5 |  | 平台建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 分 值 |  | 指标解释 | 评分标准 | 依据 |  | 依据来源 |  | 证据收 集方式 |  |
|  |  |  |  |  | D20.建设智慧社区平台 |  | 5 |  | 平台建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B7.产 出质量（10 分） |  | C12.质量达标率（10分） |  | D21.达到平台设计及运营要求 |  | 10 |  | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收合格的工程量与实际应验收的工程量的比率，用以反映和考核项目整体情况 | 合格率＝(实际验收合格的工程量／实际应验收的工程量)×100%。 根据验收合格率*分值得分。 | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 竣工验收报告，项目实施方案 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
|  | B8.产 出实效（10 分） |  | C13.完成及时性（10分） |  | D22.项目完成时效性 |  | 10 |  | 对项目建设完工及时性、完工后验收及时性和决算及时性进行评价 | ①项目按照批复时间竣工，得 2 分。每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止； ②项目完工后已验收，得 1 分。未验收不得分； ③项目完工后已进行工程决算审计得 1 分。未进行决算不得分。 | 竣工验收报告，竣工决算报告 |  | 竣工验收报告，竣工决算报告 |  | 案卷研究、现场核查 |  |
| A4. 效益（30） | B9. 项目效益 （30分） |  | C14.社会效益（10分） |  | D23.社会治理能力提升 |  | 10 |  | 社会治理能力提升 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 调查问卷 |  |
|  |  |  | C15.可持续影响（10分） |  | D24.服务期限 |  | 10 |  | 长期 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 案卷研究、互联网检索 |  |
|  |  |  | C16.满意度 （10 分） |  | D25.受益人员满意度 |  | 10 |  | ≥90% | 调查问卷满意度 90%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 85%（含）-90%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 80%（含）-85%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 宣传报道、调查问卷 |  | 调查问卷 |  | 调查问卷 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组共计11人，其中：注册会计师5名，注册造价师2名，高级工程师1人，助理两人，专职司机1人。对全体项目人员进行岗前培训，使其明确在项目中的责任，具备项目所需要的业务能力。人员名单及职责分工情况见下表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 专业 | 职称级别 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人 | 会计 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人 | 会计 | 注册会计师 | 统筹评价工作和进度监督；负责 项目工作方案和报告的质量控制 |
| 原希成 | 项目经理 | 会计 | 注册会计师 | 负责项目的具体实施，主要负责 方案的制定、指标编制、报告撰写等 |
| 宫彦良 | 项目复核 | 会计 | 注册会计师 | 负责项目工作方案和报告的质量 控制 |
| 于汝凤 | 项目主评 | 会计 | 注册会计师 | 合规性检查的开展及结果的梳 理、报告初稿撰写 |
| 李书超 | 项目复核 | 工民建 | 注册造价师 | 对项目实施过程中工程造价等工 程方面进行复核 |
| 邵诗旭 | 项目助理 | 工民建 | 注册造价师 | 负责访谈、问卷设计、实地调研、 合规性检查的开展及结果的梳理 |
| 张梅 | 项目助理 | 工民建 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 |
| 邓小洋 | 项目助理 | 工民建 | 助理工程师 | 负责资料收集分析、问卷调查 |
| 王曙光 | 专家 | 工民建 | 高级工程师 | 对项目实施过程中提供专家咨询 |
| 王端阁 | 司机 |  |  | 对项目实施过程提供服务 |

- （七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、 档案归集与质量控制五个阶段。

- 1.前期准备情况

- （1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中做到了保持工作组成员的稳定。

- （2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

- （3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排的科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

- ①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重， 明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

- ②确定现场和非现场评价范围。我们采取现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价，对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据资料，我们进行了分类、汇总、分析和评价。非现场评价我们覆盖了所有资金使用单位和项目预算资金。

- 现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价范围按照不低于具体资金使用单位总量的30%、项目预算总金额的60%的标准进行了评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

- ④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

- 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了区财政和金融局相关科室的意见，根据论证意见和建议， 我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

- 2.组织实施情况

- 根据长岛综试区财政和金融局下达的评价通知，我们明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,项目单位根据要求准备了 所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，指定项目负责 人直接与项目单位进行对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通解释。

- 我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

- 非现场评价阶段。对财政资金使用单位即区大数据服务中心提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，并将取得的资料和评价情况记入了评价工作底稿。

- 现场评价阶段。根据委托方的要求及项目特点，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，本次现场评价项目抽查比例为100%，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

- 在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

- 3.分析评价情况

- 评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，分为四个级别（如下表）：

| 序号 | 分数段 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 分（含）-100 分 | 优 |
| 2 | 80 分（含）-90 分 | 良 |
| 3 | 60 分（含）-80 分 | 中 |
| 4 | 60 分以下 | 差 |

- 评价组就初步评价结论完成后与被评价部门单位充分交换了意见。

- 4.提交绩效评价报告

- 我们认真研究分析了被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

- 5.档案归集与质量控制

- 根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将 与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、省市各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

- 在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

- 四、评价结论及分析

- （一）综合评价结论及分析

- 评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照智慧城市建设应用项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年智慧城市建设应用项目绩效评价得分97.50分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 17.50 | 2.50 | 87.50 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合 计 |  | 100.00 | 97.50 | 2.50 | 97.50 |

- 绩效分析情况如下

1.决策指标得分率为87.50%。

该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，实施具有必要性。项目内容与预算内容一致，项目立项审批程序规范。

决策主要扣分因素：项目效益指标中，指标设置不全面，如未设置“成本指标”“经济指标”等；部分指标设置不够细致，没有进行量化，如“社会效益”仅设置“提升”等，质量有待提高。

2.过程指标得分率为100%。

资金管理方面：本项目资金管理制度健全，资金拨付和使用审批流程规范，资金拨付及时、执行到位，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。业务管理方面：该项目单位制定项目管理制度可以满足项目施工需要。在制度落实方面，除过程管理中列示的扣分因素外，该项目已基本实现制度化管理，在立项审批、施工招标、工程监理等方面实现按规定制度开展。

- 3.产出指标得分率为100%。

- 该项目按施工计划开工和完工，经查阅竣工验收文件，本项目已完成长岛区大数据中台、建设智慧社区平台两个平台的建设，项目竣工验收合格；项目工程总投资未超过投资预算。

- 4.效益指标得分率为100%。

- 项目实施后，进一步完善长岛区大数据中台功能，加大数据汇聚与数据整理力度，将消防数据、渔船数据、养殖区数据、水务数据做为本次数据汇聚与数据整理的重点工作，形成数据共享条件，提升长岛区大数据中台数据治理和开发服务能力；推进党建引领网格治理精细化，提高了我区基层治理的智能化水平，推动了我区基层社会治理体系和治理能力建设的现代化；基于新一代网络安全体系架构，建设集中化、智能化的安全运营中心，进一步提升完善长岛综合试验区智慧城市应用的网络安全风险控制管理体系，保障数字政府基础设施、智慧城市各信息系统、企业及其他关键信息基础设施网络安全，增强安全管理能力。通过问卷调查，区内居民总体上对项目表示满意，综合满意度98.6%。

综合来看，项目实施效果基本达到预期目标，获得了较高的群众满意度。评价中，项目决策扣分较多，在绩效目标设置及细化等问题上，需要进一步完善和加强。

- （二）非现场评价情况分析

- 非现场评价阶段，评价工作组对财政资金使用单位提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

- 1.项目财政资金使用情况

| 序 号 | 类 型 | 拨付金额（万元） | 支出占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设费 | 200 | 100% |
| 合 计 |  |  |  |

经统计分析，项目主要费用为平台建设费用，占比100%。经查阅项目收支明细账、抽查凭证等，项目资金使用情况符合法律法规核制度规定，资金支付审批流程齐全，未发现项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 2.项目实施情况

基于《数字山东发展规划（2018—2021）》、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》、《烟台市人民政府办公室印发关于加快新型智慧城市建设的实施方案的通知》等相关文件要求，区大数据服务中心开展智慧城市建设应用项目工作。

- 智慧城市建设应用项目在2023年度共完成了以下工程内容：

- （1）建设长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；

（2）建设智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能。

- 3.非现场评价结果

- 项目单位按照要求提报了项目档案书面材料及电子资料。评价组对提供的资料进行汇总、对比、分析，按照绩效评价体系表中的相关指标进行评价。其中：效益指标中的“社会治理能力提升”、满意度指标的“公众认可率”，这两个效益指标需要结合现场走访、调查问卷结果进行分析打分，因此非现场评价阶段对于这两个指标暂不进行扣分，待现场评价阶段再结合问卷调查结果汇总计算打分。

- 智慧城市建设应用项目非现场评价得分97.50分， 绩效等级为“优 ”，主要指标得分率情况如下表所示：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决 策 | 20.00 | 17.50 | 2.50 | 87.50 |
| 2 | 过 程 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 产 出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | 效 益 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合 计 |  | 100.00 | 97.50 | 2.50 | 97.50 |

- （三）现场评价情况分析

- 现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并选择社会公众满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

- 本次现场评价项目采用简单随机抽样的方法确定项目样本， 从社会治理能力提升、公众认可率进行了现场评价。共计发放调查问卷100份，收回调查问卷100份，根据调查问卷对满意度指标进行分析、计算，得出评价结果。

- 智慧城市建设应用项目非现场评价得分为97.50 分，无现场评价扣分，综合计算项目综合评价得分97.50分。现场评价得分如下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 非现场评 价得分 | 现场评价 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9.（30分） 项目效益 | C14.社会效益 | D23.社会治理能力提升 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
|  | C16.满意度 | D25.公众认可率 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 合 计 |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |

- （四）分乡镇评价得分及结论

- 本次绩效评价项目地域在长岛综试区，不涉及各乡镇评价。

- 五、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项，分值 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.项目立项 | C1.立项依据充分性 | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 1 | 1 |
|  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 1 | 1 |
|  | C2.立项程序规范性 | D3.立项程序的合规性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 4 | 4 |

- D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值1分，得分 1分，得分率100.00%

- 项目的建设是基于《数字山东发展规划（2018—2021）》、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》、《烟台市人民政府办公室印发关于加快新型智慧城市建设的实施方案的通知》等相关文件要求，编制了《长岛区智慧城市建设应用》项目方案并通过了专家评审后实施的，符合国家、省、市等有关要求。根据评分标准，该指标得 1 分。

- D2.立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

长岛综试区大数据服务中心主要职能包括：为全区大数据发展提供服务和保障，为全区为民服务提供保障；推进“数字长岛”、“智慧城市”建设；数据资源管理服务；大数据基础设施建设；“数字政府”建设；大数据安全保障体系建设；政务民生服务热线建设等。本项目立项内容与长岛综试区大数据服务中心职责相符。根据评分标准，该指标得 1 分。

- D3.立项程序的合规性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

- 该项目依次通过普查、定线确定方案、建议书编制与审批、办理资金来源证明、编制环境评审报告与审批、办理规划意见、编制可研报告与审批、设计费控制价审批、设计招标、初步设计与概算审批、施工图设计、预算审及清单编制、施工招标、工程施工等规定程序设立，项目实施方案、计划书、项目概预算批复文件完整齐全，并取得了相应的批复。项目申请、设立过程符合相关规定，审批文件和材料规范完整。根据评分标准，该指标得2分。

- 2.绩效目标，分值 10 分，得分7.5分，得分率75.00%

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.绩效目标 | C3.绩效目标合理性 | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 2 |
|  |  | D5.绩效目标与项目范围的相符性 | 2 | 2 |
|  | C4.绩效指标明确性 | D6.绩效目标细化、量化程度 | 3 | 2 |
|  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 3 | 1.5 |
| 合 计 |  |  | 10 | 7.5 |

- D4.绩效目标依据政策的相符性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目设立了绩效目标，且设立的产出目标、效益目标、满意度目标均与2023年智慧城市建设应用项目的实际内容具有相关性，绩效目标申报表与绩效目标自评表完整齐全，因此该项得满分。

- D5.绩效目标与项目范围的相符性，分值2分，得分2分，得分率100%.

- 该项目的绩效目标为（1）建设长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；（2）建设智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能，与项目实施范围一致。根据评分标准，该指标得2分。

- D6.绩效目标细化、量化程度，分值3分，得分2分，得分率66.67%。

该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标。但评价过程中发现，效益指标存在细化、量化程度不足，对“社会治理能力提升”等指标没有明确的衡量标准。不符合绩效指标细化和量化管理要求。根据评分标准，该项得2分。

- D7.绩效指标设置合理性，分值3分，得分1.5分，得分率50%。

- 该项目绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标。但评价过程中发现：部分绩效指标设置合理性、全面性有待进一步提高，如：未设置经济效益、成本效益指标、生态效益指标等，根据评分标准，该指标得1.5分。

- 3.资金投入，分值6分，得分6分，得分率100.00

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3.资金投入 | C5.预算编制科学性 | D8.预算内容合理性 | 3 | 3 |
|  |  | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 6 | 6 |

- D8.预算内容合理性，分值3分，得分3分，得分率100%.

- 经审查，该项目预算内容较为合理，预算内容与项目工作内容完全相符，两者均为智慧城市建设应用项目进行，预算额度与当年需要完成的工程量相匹配，因此该项得满分。

- D9.预算编制程序规范性，分值3分，得分3分，得分率100%。

- 该项目在前期进行了项目可研报告的编制，前期进行了工程预算编制，并通过造价公司进行工程造价审核，各类单项工程预算内容详细，完整，因此该项得满分。

- （二）项目过程情况

- 1.资金管理，分值 8 分，得分 8 分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4.资金管理 | C6.资金到位率 | D10.资金到位率 | 1 | 1 |
|  | C7.预算执行率 | D11.到位资金支出率 | 2 | 2 |
|  | C8.资金使用合规性 | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 2 |
|  |  | D13.资金支出合规性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 8 | 8 |

- D10.财政资金到位率，分值1分，得分1分，得分率100%.

该项目年初预算为200万元，建设长岛区大数据中台、智慧社区平台两个平台，计198.73万元；运营维护费1.27万元。截至2023年底，资金到位 200万元，到位率100%。根据计算规则，该项得1分。

- D11.到位资金支出率，分值2分，得分2分，得分率100%.

该项目年初预算为200万元，建设长岛区大数据中台、智慧社区平台两个平台，计198.73万元；运营维护费1.27万元。截至2023年底，共支出200万元，执行率100%。根据计算规则，该项得2分。

- D12.资金拨付流程合规性，分值2分，得分2分，得分率100%。

该项目资金支出通过长岛综合试验区财政和金融局直接支付，支付前报送检查项目单位的工程进度报表、实施方案以及工程款支付申请表等资料审批资料，项目严格按照施工进度进行工程款支付。资金的拨付流程符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定。根据评分标准，该指标得2分。

- D13.资金支付合规性，分值3分，得分3分，得分率100%。

- 该项目已支付资金均为通过长岛综合试验区财政和金融局直接支付，经查阅凭证及原始单据等财务资料，申请支付资料齐全，资金使用审批手续完备，凭证的入账依据充分。未发现存在截留、挤占、挪用、 虚列支出的情况，资金支出财务处理规范，根据评分标准，该指标得3分。

- 2.组织实施，分值12分，得分12分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5.组织实施 | C9.管理制度健全性 | D14.财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D15.业务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  | C10.制度执行有效性 | D16.实施规范性 | 4 | 4 |
|  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 2 |
|  |  | D18.实施条件完备性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 12 | 12 |

- D14.财务管理制度健全性，分值2分，得分2分， 得分率100.00%。

- 经审查，项目单位提供的财务管理制度、资金管理制度均健 全可行，合法合规，因此该项得满分。

- D15.业务管理制度健全性， 分值2 分， 得分2 分， 得分率100.00%。

- 该项目具备完整齐全的业务管理制度、安全生产管理制度、 档案管理制度，且各项制度都健全可行，合法合规，因此该项得满分。

- D16.实施规范性，分值4分，得分4分，得分率100%。

- 该项目在实施过程中，在业务管理制度执行方面，基本实现按照管理制度内容落实开展，对项目立项管理、招投标采购管理、施工建设管理等方面均完成较好。财务管理方面，经抽查财务资料，付款审批流程健全，财务监控措施制度有效。项目招标流程中，按照《工程建设项目实施阶段程序管理暂行规定》的流程。

- D17.档案管理健全性，分值2分，得分2分，得分率100%。

- 该项目单位的档案资料基本齐全，包括备案资料（立项审批、招投标资料、建筑工程合同、中标通知书）、竣工验收证书、市政工程竣工报告、市政工程竣工质量评估报告、施工单位自查报告、开工审批表、工程开工令、 宣传资料等都已归档。

- D18.实施条件完备性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

- 该项目施工内容与预算部门长岛综合试验区大数据服务中心职能相符，立项程序及手续完备。项目基于《数字山东发展规划（2018—2021）》、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》、《烟台市人民政府办公室印发关于加快新型智慧城市建设的实施方案的通知》等相关文件要求开展工作。根据评分标准，该指标得2分。

- （三）项目产出情况

1.产出数量，分值 10分，得分 10分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6.产出数量 | C11.实际完成率 | D19.建设长岛区大数据中台 | 5 | 5 |
|  |  | D20.建设智慧社区平台 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 10 | 10 |

- D19-D20.建设长岛区大数据中台、智慧社区平台，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

- 该项目经建设单位、设计单位、监理单位进行阶段性验收且验收合格。经查阅有关验收资料和现场查验，项目按要求完成（1）建设长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；（2）建设智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能等。根据评分标准，该指标得10分。

- 2.产出质量，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B7.产出质量 | C12.质量达标率 | D21.达到平台设计及运营要求 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 10 | 10 |

D21.达到平台设计及运营要求，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

- 经查阅该项目有关验收资料，对工程的质量评价如下：“施工单位在施工过程中，严格执行国家有关建设的法律法规、工程建设强制标准。完成了合同约定的工程内容、符合设计文件及技术标准的要求。”验收合格。根据评分标准，该指标得10分。

- 3.产出实效，分值 10分，得分10分，得分率100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B8.产出实效 | C13.完成及时性 | D22.项目完成时效性 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 10 | 10 |

D22.项目完成时效性，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

经查阅有关验收资料和现场查验，截至2023年12月底已完成（1）建设长岛区大数据中台，实现数据汇入、数据整理、防疫追踪应用等功能；（2）建设智慧社区平台，实现智慧社区管理平台、信息发布服务、医疗服务、便民缴费、特殊人群监管、网格化治理、信息安全、便民商业服务、物业管理服务、养老服务、事件管理、人员管理、就业服务等功能等，符合项目计划建设时间。根据评分标准，该指标得10分。

- （四）项目效益情况

项目效益，分值 30 分，得分 30分，得分率 100%。

| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B9.项目效益 | C14.社会效益 | D23.社会治理能力提升 | 10.00 | 10.00 |
|  | C15.可持续影响 | D24.服务期限 | 10.00 | 10.00 |
|  | C16.满意度 | D25.受益人员满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 合 计 |  |  | 30 | 30 |

D23.社会治理能力提升，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

项目实施后，进一步完善长岛区大数据中台功能，加大数据汇聚与数据整理力度，将消防数据、渔船数据、养殖区数据、水务数据做为本次数据汇聚与数据整理的重点工作，形成数据共享条件，提升长岛区大数据中台数据治理和开发服务能力；推进党建引领网格治理精细化，提高了我区基层治理的智能化水平，推动了我区基层社会治理体系和治理能力建设的现代化；基于新一代网络安全体系架构，建设集中化、智能化的安全运营中心，进一步提升完善长岛综合试验区智慧城市应用的网络安全风险控制管理体系，保障数字政府基础设施、智慧城市各信息系统、企业及其他关键信息基础设施网络安全，增强安全管理能力。根据评分标准，该指标得10分。

D24.服务期限，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

经查阅竣工验收证书和现场查验，并综合运行情况实际判断，系统可以实现长期服务。根据评分标准，该指标得10分。

D25.受益人员满意度，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

- 系统将消防数据、渔船数据、养殖区数据、水务数据做为本次数据汇聚与数据整理的重点工作，形成数据共享条件，提升长岛区大数据中台数据治理和开发服务能力，提高了我区基层治理的智能化水平，推动了我区基层社会治理体系和治理能力建设的现代化。评价工作组共发放100份问卷调查，收回有效调查问卷100份。经统计，群众综合满意度98.6%，根据评价标准，该指标得10分。

# 六、项目主要经验及做法

## （一）明确建设思路

项目基于《数字山东发展规划（2018—2021）》、《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》、《烟台市人民政府办公室印发关于加快新型智慧城市建设的实施方案的通知》等相关文件要求，在已取得成果基础之上继续在“优政、惠民、兴业、强基”领域中选择优势方向进行深化和突破。重点实现推动数字政府建设、提升公共服务水平，推动智慧社区建设、增强城市管理基础，提升城市网络安全能力、形成安全运营模式，提高了长岛综试区基层治理的智能化水平，推动了基层社会治理体系和治理能力建设的现代化。

## （二）建设与培训并重

智慧城市建设应用项目是一种现代化、信息化、创新性的政务服务模式，为确保平台充分发挥作用，制定了专门的培训工作，包含售后服务、培训服务、升级服务三大部分，采用集中培训、现场培训、再集中培训结合方式，对各单位系统管理员、业务系统使用人员开展培训，以求达到最佳效果、发挥最大效用。

## （三）强化建设期管控

为确保项目按计划开展、按要求完工，建设单位与施工方共同制定了详细的实施方案，明确了第一、二阶段工作流程，绘制了实施阶段表，将建设任务细化到每天、每周，并严格按计划开展工作，为项目的高质量建设打下坚实基础。

- 七、存在问题及原因分析

- (一)该项目部分绩效指标设置不全面。如：在产出指标中未设置成本考核指标，效益指标中未设置经济效益指标、生态效益指标。

- （二）部分效益指标存在细化、量化程度不足。如“社会治理能力提升”仅设置“提升”、“可持续指标”仅简单设置“长期”。不符合绩效指标细化和量化管理要求。

- 原因：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，有的指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、设置不全面的情况。

- 八、有关建议

- （一）提高绩效管理意识，合理设定、及时调整绩效目标

- 建议项目单位按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况，从预期产出、预期效果和公众满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果。

项目单位在年初设定绩效目标后，在预算执行中，因预算调整、政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现的情况，应根 据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）第十九条 的规定调整绩效目标，由业务主管部门提出绩效目标调整申请，按预算管理流程报批调整，及时更新，使设定的绩效目标符合项目实际情况。

（二）加强经验总结，提高预算管理水平

- 科学编制项目预算，充分酝酿，认真测算，准确把握预算需求和招商引资工作走势，加强调查研究，提前对辖区内项目进行摸底排查，提前收集相关资料，做到精准预算、科学预算。同时，强化预算执行监督检查，确保预算资金足额及时拨付企业。

- 附件：1.调查问卷及统计分析表

- 2.绩效评价得分表

- 3.问题清单

附件1-1.满意度调查问卷

智慧城市建设应用项目满意度调查问卷

你好!为获取智慧城市建设应用项目取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助!

街道:                              调查时间:

1.您对2023年智慧城市建设应用项目是否了解?

A.了解        B.有点了解       C.不知道

2.您是否用过智慧治理管理服务平台?

A.经常用   B.偶尔用      C.没用过

3.您认为项目的实施后是否提升了社会治理能力？

A.明显提升   B.一般      C.没提升

4.您认为项目实施后应该实现长期使用?

A.能          B.不能         C.不知道

5.您对项目实施是否满意?

A.满意       B.基本满意         C.不满意

- 6.您认为项目还有哪些需要改进的地方？

附件1-2.调查问卷统计分析表

智慧城市建设应用项目调查问卷统计分析表

| 评价指标 | 分值频数统计 |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A （了解/经常用 /明显提升/能/满意） | B （有点了解/偶尔/一般/不能/基本满意） | C （不知道/没有/没提升/不知道//不满意） |  |
| 1.您对2023年智慧城市建设应用项目是否了解？ | 99 | 1 | 0 | 99% |
| 2.您是否用过智慧治理管理服务平台？ | 99 | 0 | 1 | 99% |
| 3.您认为项目的实施后是否提升了社会治理能力? | 97 | 2 | 1 | 97% |
| 4.您认为项目实施后应该实现长期使用? | 98 | 1 | 1 | 98% |
| 5.您对项目实施是否满意? | 100 | 0 | 0 | 100% |
| 项目满意度 | 98.6% |  |  |  |

附件2.绩效评价得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. 决策 （20 分） | B1.项 目立项（4 分） | C1.立项依据充分性（2 分） | D1.立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 1 | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价 | ①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5 分） ②属于公共财政支持范围（0.25 分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 （0.25 分）。 | 1 |
|  |  |  | D2.立项与部门职责的相关性 | 1 | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价 | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。 | 1 |
|  |  | C2.立项程序 规范性（2 分） | D3.立项程序的合规性 | 2 | 对项目申请、设立过程是否符合相 关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价 | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1 分）； ②审批文件和材料规范完整（1 分）。 | 2 |
|  | B2.绩 效目标（10 分） | C3.绩效目标合理性（5 分） | D4.绩效目标依据政策的相符性 | 2 | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评 价 | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 2 分； 否则不得分。 | 2 |
|  |  |  | D5.绩效目标 与项目范围的相符性 | 2 | 对绩效目标是否符合项目范围，是 否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价 | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。 | 2 |
|  |  | C4.绩效指标明确性（5 分） | D6.绩效目标细化、量化程度 | 3 | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 | 每发现一处未细化或未量化指标扣 0.5 分，扣完为止 | 2 |
|  |  |  | D7.绩效指标设置合理性 | 3 | 对项目绩效指标是否与项目工作实 施计划相匹配；是否符合绩效指标设立规定进行评价。 | ①项目绩效指标与工作实施计划完全相匹配；各项指标设立均符合管理规定得满分； ②每发现一处不合规扣 0.5 分，扣完为止。 | 1.5 |
|  | B3.资 金投入（6分） | C5.预算编制科学性（6分） | D8.预算内容合理性 | 3 | 对预算内容是否与项目内容相符， 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价 | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分， 若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得 50%权重分，若有不 符按相应权重进行扣分。 | 3 |
|  |  |  | D9.预算编制程序规范性 | 3 | 对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价 | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全 | 3 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 综合得分 |
|  |  |  |  |  |  | 面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相 应扣分。 |  |
| A2. 过程 （20 分） | B4.资 金管理（8 分） | C6.资金到位率（2 分） | D10.资金到位率 | 1 | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100% | 资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 1 |
|  |  | C7.预算执行率（2 分） | D11.到位资金支出率 | 2 | 到位资金支出率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%；实际支出资金 =支出总额-不合规支出 | 预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%， 扣除权重分的 2%，扣完为止。 | 2 |
|  |  | C8.资金使用合规性（4 分） | D12.资金拨付流程合规性 | 2 | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定； | 资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； | 2 |
|  |  |  | D13.资金支出合规性 | 3 | 支出审批、调整手续是否完整；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 | ①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。 | 3 |
|  | B5.组 织 实 施（12 分） | C9.管理制度健全性（4 分） | D14.财务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。 | ①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规 （2 分）； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  | D15.业务管理制度健全性 | 2 | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | ①业务管理制度、安全生产管理制度、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 2 分； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | C10.制度执行有效性（8 分） | D16.实施规范性 | 4 | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价 | ①项目实施过程中按照管理制度规定开展，招标采购等项目实施程序、流程合法合规、项目变更备案合规的， 得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | D17.档案管理健全性 | 2 | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档管理制度进行档案管 理，项目档案资料是否齐全 | ①档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建筑工程施工许可证、工程验收等档案资料齐全得满分； ②发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  | D18.实施条件完备性 | 2 | 考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位 | ①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全， 职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。 | 2 |
| A3. 产出 （30 分） | B6.产 出数 量（10 分） | C11.数量指标（10分） | D19.建设长岛区大数据中台 | 5 | 建设数量与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率＝(实际建设数量／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 5 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分 值 | 指标解释 | 评分标准 | 综合得分 |
|  |  |  | D20.建设智慧社区平台 | 5 | 平台建设的实际进度与计划建设的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际建设进度／计划数)× 100%。 根据完成率*分值得分。 | 5 |
|  | B7.产 出质量（10 分） | C12.质量达标率（10分） | D21.达到平台设计及运营要求 | 10 | 按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收合格的工程量与实际应验收的工程量的比率，用以反映和考核项目整体情况 | 合格率＝(实际验收合格的工程量／实际应验收的工程量)×100%。 根据验收合格率*分值得分。 | 10 |
|  | B8.产 出实效（10 分） | C13.完成及时性（10分） | D22.项目完成时效性 | 10 | 对项目建设完工及时性、完工后验收及时性和决算及时性进行评价 | ①项目按照批复时间竣工，得 2 分。每延迟 1 天，扣 0.5 分，扣完为止； ②项目完工后已验收，得 1 分。未验收不得分； ③项目完工后已进行工程决算审计得 1 分。未进行决算不得分。 | 10 |
| A4. 效益 （30 分） | B9. 项目效益 （30 分） | C14.社会效益（10分） | D23.社会治理能力提升 | 10 | 社会治理能力提 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 10 |
|  |  | C15.可持续影响（10分） | D23.服务期限 | 10 | 长期 | 根据受益人群对当地旅游提升情况的调查判断打分： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 93%（含）-95%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 91%（含）-93%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 10 |
|  |  | C16.满意度 （10 分） | D24.受益人员满意度 | 10 | ≥90% | 调查问卷满意度 90%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 85%（含）-90%分，扣除权重分的 5%； 调查问卷满意度 80%（含）-85%分，扣除权重分的 10%； 依此类推，扣完为止。 | 10 |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |  | 97.5 |

附件3.问题清单

智慧城市建设应用项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| - 项目决策方面 | - 1 | - （一）部分绩效指标设置不全面。如：在产出指标中未设置成本考核指标，效益指标中未设置经济效益指标、生态效益指标。 - （二）部分效益指标存在细化、量化程度不足。如“社会治理能力提升”仅设置“提升”、“可持续指标”仅简单设置“长期”。不符合绩效指标细化和量化管理要求。 - 原因：预算部门对绩效指标和指标标准认识不足，有的指标未进行严格论证和研究，造成绩效指标设置考虑的细致程度不足、设置不全面的情况 |