2022年度长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价报告

部门名称：长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府

委托机构：长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局

评价机构：山东中立德会计师事务所有限公司

目 录

摘  要	- 1 -

一、基本情况	- 1 -

（一）机构设置情况	- 1 -

（二) 乡镇整体绩效目标与工作任务	- 5 -

（三）整体收支情况	- 5 -

二、评价组织实施	- 8 -

（一）评价目的	- 8 -

（二）评价依据	- 8 -

（三）评价方式方法	- 9 -

（四） 评价思路及指标体系	- 11 -

( 五 ) 评价工作安排	- 12 -

三、总体评价结论及意见	- 14 -

(一)总体评价结论	- 14 -

(二)总体评价意见	- 14 -

四、存在的问题及原因	- 16 -

（一）绩效目标设置不完整，绩效指标不够合理	- 16 -

(二)预算编制不精确，预算金额与工作任务不匹配	- 17-

五、相关建议	- 17 -

2022年度长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价报告	- 19 -

一、基本情况	- 19 -

（一）机构设置情况	- 19 -

（二） 乡镇整体绩效目标与工作任务	- 23 -

（三）整体收支情况	- 23 -

二、评价组织实施	- 26 -

(一) 评价目的	- 26 -

(二)评价依据	- 26 -

(三) 评价方式方法	- 27 -

(四) 评价思路及指标体系	- 29 -

( 五 ) 评价工作安排	- 30 -

三、总体评价结论及意见	- 32 -

(一)总体评价结论	- 32 -

(二)总体评价意见	- 32 -

(三) 绩效分析	- 35 -

1.乡镇整体绩效目标情况分析	- 35 -

2.资源配置情况分析	- 35 -

3.管理效率情况分析	- 37 -

4.履职效能情况分析	- 39 -

( 四 ) 服务对象满意度	- 43 -

四、存在的问题及原因	- 44 -

（一）绩效目标设置不完整，绩效指标不够合理	- 44 -

（二）预算编制不精确，预算金额与工作任务不匹配	- 45-

五、相关建议	- 45 -

附件2-1 .满意度调查问卷	- 50 -

2022年度黑山乡人民政府工作满意度调查问卷	- 50 -

附件2-2.调查问卷统计分析表	- 52 -

2022年度黑山乡人民政府工作情况调査问卷统计分析表	- 52 -

附件 3：评价组人员表	- 53 -

# 摘  要

# 一、基本情况

## (一) 机构设置情况

### 1.主要职能

长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府( 简称“黑山乡政府”) 是长岛海洋生态文明综合试验区管理委员会下辖机关，它是长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡乡的国家行政机关，行政级别为正科级，其主要职能是：

坚持党的基本路线，严格执行国家法律法规，认真贯彻执行上级党委、政府的各项方针政策，组织和带领全乡人民加快经济建设和各项社会事业发展。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，制定和完善全乡重大行政举措，并向全乡人民代表大会报告工作。领导、指导本级政府所属各企业、事业单位和各村民委员会的工作。执行本行政区域内经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、广播电视事业和财政、民政、公安、司法、计生等行政工作。保护公民的合法财产、维护社会秩序。保障公民的人身权利、民主权利以及各种经济组织的合法权利。依法管理和奖惩行政工作人员。办理区工委管委和乡党委、乡人大交办的其他工作。

### 2.机构划分及职责

黑山乡设置党政工作机构3个：党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室 （挂应急管理办公室牌子），下设公益一类事业单位4个：党群服务中心（挂便民服务中心牌子）、综合治理中心（挂网格化管理中心牌子）、生态保护和发展中心（挂乡村建设服务中心牌子）、财政经管服务中心。全乡共有在职人员31人，其中在职在编27人，三支一扶4人。具体分工如下：

1、党政办公室。主要负责乡镇党委、政府机关的综合协调，做好文秘、组织人事、机构编制、宣传文化、纪检（监察）、青年、妇女、工会、统战、侨务、民族宗教等工作，督促检查有关工作的落实等。

2、党建工作办公室。主要负责乡镇基层党组织和党员队伍建设，联系协调驻区单位党组织做好区域化党建工作，承担综合党委的日常工作。

3、综合行政执法办公室（挂应急管理办公室牌子）。主要负责辖区内综合执法协调管理工作；对辖区内安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；承担辖区安全生产类、自然灾害类应急救援和防灾救灾；协助公安分局交通警察大队开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；归口协调司法、公安等工作。

4、党群服务中心（挂便民服务中心牌子）。主要负责党员、群众管理和服务等工作；负责教育、体育、科技、民政、退役军人、劳动和社会保障、卫生健康等工作；贯彻落实“一次办好”改革要求，负责乡镇（街道）便民服务平台运行和日常管理；承办纳入便民服务中心的行政权力和公共服务事项，创新代缴代办代等便民服务。

5、综合治理中心（挂网格化管理中心牌子）。主要负责乡镇综合执法、综合治理、信访维稳等工作，建立辖区内综合网格化治理机制，接收、协调、办理辖区内网格化管理各项任务；对社会治安状况进行实时监控、分析研判；组织协调化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定等。

6、生态保护和发展中心。主要负责贯彻落实长岛海洋生态保护和持续发展精神，做好自然资源和渔业、农业、林业、水利、村庄规划管理等工作，培育发展绿色产业、绿色产品、绿色经济，推进美丽乡村建设 负责辖区内农村饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合市生态环境局长岛分局做好相关工作；协调与经济发展相关的其他工作。

7、财政经管服务中心。主要负责乡镇、村级财政、经管、审计等工作。

3.机构编制人员情况

（一）行政编制情况：黑山乡共有3个党政工作机构，核定行政编制数11人，在编在岗人员9人。其中，领导职务5人，党政办公室2人，党建工作办公室1人，综合行政执法办公室1人。无超编进人等违规问题。

（二）所属事业编制情况。黑山乡共4个事业单位，核定事业编制数26人。在编17人。其中，党群服务中心共有7个编制，目前在编人数5人；综合治理中心共有5个编制，目前在编人数2人；生态保护和发展中心共有8个编制，目前在编人数7人；财政经管服务中心共有6个编制，目前在编人数3人。无超编进人等违规问题。

具体如下表：

表 1-1：黑山乡 2022 年末机构编制人员情况

单位：人

| 机构人员情况 | 编制数 | 实有 人数 | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政编 | 11 | 9 | 81.8 |
| 工勤编 | 0 | 0 | 0 |
| 事业编 | 26 | 17 | 66 |
| 参照公务员法管理事业人员 | 0 | 0 | 0 |
| 离休人员 | × | 6 | × |
| 退休人员 | × | 6 | × |

## (

## （二) 乡镇整体绩效目标与工作任务

按照长岛综合试验区工委管委工作部署，2022年黑山乡人民政府根据长期规划、职责以及年度重点工作任务分别编制了本乡镇整体年度职责目标。其中，部门整体年度职责目标细分为6条职责指标。

## (三) 整体收支情况

1.2022年度收入情况

黑山乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款收入1520.48万元，其中：一般公共预算收入完成1520.48万元；占比100%；事业收入、经营收入等其他收入0.00万元，占比0%，上年结转0万元，占比0%。

年中追加一般公共预算财政拨款收入预算等各项收入合计1090.85万元，变化率为72%，上年度结转和结余0万元。

表1-2  黑山乡2022年收入情况表

| 项目 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算调整变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 |
| 二、上级补助收入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、事业收入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、经营收入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 |

2.2022年度支出情况

2022年黑山乡全年支出合计1520.48万元，全额来自上级财政拨款。

（1）按功能分类：一般公共预算支出1520.48万元，其中一般公共服务支出73.98万元，社会保障支出34.3万元，卫生健康支出23.6万元，节能环保支出48.96万元，城乡社区支出124万元，农林水支出520.9万元，交通运输支出4.42万元，灾害防治及应急管理支出33.36万元。

（2）按支出性质和经济分类：基本支出564.25万元，其中人员经费480.11万元，公用经费84.15万元，项目支出956.23万元。

表1-3：黑山乡2022年支出情况表

单位：元

| 项目(按支出性质 和经济分类) | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算调整情况 | 预算执 行率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 4,296,300.00 | 5,642,541.45 | 5,642,541.45 | 1346241.45 | 100 |
| 人员经费 | 4,094,800.00 | 4,801,066.49 | 4,801,066.49 | 706266.49 | 100 |
| 公用经费 | 201,500.00 | 841,474.96 | 841,474.96 | 639974.96 | 100 |
| 二、项目支出 | 0.00 | 9,562,291.44 | 9,562,291.44 | 9,562,291.44 | 100 |
| 其中：基本建设类项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、经营支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结余分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年末结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 | 100 |

3.重要事项说明

(1)长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府本年度“收入决算表”中无其他收入。黑山乡人民政府本年度年末结转余额正常无负数。

（2）2022年长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府未安排政府采购预算。政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（3）“三公”经费支出决算情况

2022年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共1.69万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置及运行费1.15万元。包括单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费0.54万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2021年预算相比，2022年“三公”经费减少4.6万元，同比下降74%。主要原因是按上级要求压缩公务接待费，公务接待任务有所减少，公务接待费减少。另外，公务用车次数较去年有所减少，公车运行费用下降。无因公出国（境）费用。

（4）机关运行经费情况

2022年，长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府共有1个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行公用经费比上年减少131万元，同比下降36.47%。

# 二、评价组织实施

## (一) 评价目的

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《烟台市财政局关于开展成本预算绩效管理的实施意见》（烟财绩〔2022〕7号）、《烟台市财政局关于全面实施成本预算绩效管理的通知(烟财绩〔2023〕9号)等文件提出的全面实施预算绩效管理的要求，开展 2022年度黑山乡财政运行综合绩效评价工作，以客观反映长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡财政运行综合绩效，以及部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力等方面的问题，促进部门加强预算绩效管理，合理配置预算资金资源，从而推动其财政运行效率提升，并为下一步长岛综合试验区全面开展乡镇财政运行综合绩效评价工作提供参考方向。

## (二) 评价依据

1.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》( 中发〔2018〕34 号 ) ；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2 号 ) ；

3.《山东省人民政府关于深化预算管理改革的意见》 (鲁政发〔2019〕1 号 ) ；

4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(烟发〔2020〕8 号)；

5.《烟台市财政局部门和单位整体绩效管理办法》 (烟财绩[2021]2号) ；

6.《烟台市财政局关于开展成本预算绩效管理的实施意见》（烟财绩〔2022〕7号）

7.《烟台市财政局关于全面实施成本预算绩效管理的通知(烟财绩〔2023〕9号)

8.财政部、山东省、烟台市、长岛综合试验区出台的有关预算绩效管理、预算资金使用及管理的相关制度办法；

9.被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告、审计报告等；

10.被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

11.评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料。

## (三) 评价方式方法

本次评价将通过文件资料研读、现场调查等方法对黑山乡人民政府财政运行绩效进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用(但不限于) 以下几种具体的评价方法：

1.案卷研究法

通过对黑山乡人民政府财政运行工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

2.现场调查法

现场调研是本次评价的一个重要手段，通过对黑山乡人民政府开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

3.因素分析法

在评价过程中，通过综合分析黑山乡财政运行支出相关资料，挖掘影响部门整体管理效率、履职效能的内外部因素，科学评判部门整体管理及履职中存在的问题，并提出相关建议。

## (四) 评价思路及指标体系

本次评价围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、 运行成本、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等，将评价重点聚焦于各环节。整体绩效目标侧重于考察部门整体绩效目标设置的合理性及科学性；资金资源配置主要从资金、资源配置与部门职能和年度重点工作任务、重点项目的匹配情况进行考核；管理效率侧重于预算管理、资产管理和项目管理等方面，从制度建设、制度落实的情况对部门管理效率进行考核；运行成本从行政成本出发，考察公用经费、“三公”经费、培训费、会议费及机关运行经费的成本控制水平；履职效能聚焦于黑山乡人民政府工作履职情况等方面进行系统评价，可持续发展能力从标准化管理工作、提升创建工作完成率等方面进行评价。

结合部门实际情况，2022年度长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价指标体系包括四级指标，按照《烟台市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程> 的通知》 (烟财绩〔2020〕3号)文件，确定本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分为优；

综合得分在 80-90 分 (不含 90 分) 为良；

综合得分在 60-80 分 (不含 80 分) 为中；

综合得分在 0-60 分 (不含 60 分) 为差。

## ( 五 ) 评价工作安排

1.前期准备阶段 ( 2023 年 11月10日前 )

( 1 ) 成立评价工作组。根据被评价部门的特点，组建由相关行业的专业人员组成的工作组，并报委托方审核。经审核的工作组成员在评价过程中保持稳定。

( 2 ) 初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的 “三定”方案、相关发展规划、工作计划、预决算报告及报表、以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

( 3 ) 编制评价实施方案。工作组在调研、了解被评价单位基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案，细化工作底稿。

( 4 ) 完善评价指标体系。结合部门情况细化整体绩效评价指标并组织相关专家进行审核论证，结合专家意见进行修改完善。

2.实施阶段 ( 2023 年 11月20日前 )

( 1 ) 非现场评价，依据被评价部门提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理部门管理情况，逐项核实部门目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

( 2 )现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组分别于11月15、16日进驻黑山乡人民政府机关，开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，形成现场调研底稿及问题清单，对被评价单位涉及的项目，参照项目支出绩效评价的方法，开展调研调查等工作。

( 3 )梳理问题清单。工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

( 4 )形成评价结论。工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

3.撰写与提交报告阶段( 2023年11月30日前 )

( 1 ) 撰写绩效评价报告。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

( 2 )绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，工作组就报告中所反映的问题、结论与被评价单位进行沟通，必要时组织专家论证。

( 3 )形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送区财政金融局。

# 三、总体评价结论及意见

## (一)总体评价结论

2022年度黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价得分为91.80分，综合评价等级为 “优”，各一级指标得分情况如下表所示：

表3-1：绩效得分整体情况表

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇整体绩效目标 | 12.00 | 10.00 | 83.33% |
| 资源配置 | 12.00 | 12.00 | 100% |
| 管理效率 | 34.00 | 28.00 | 82.35% |
| 履职效能 | 34.00 | 34.00 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 8.00 | 7.80 | 97.5% |
| 合计 | 100.00 | 91.80 | 91.80% |

## (二) 总体评价意见

乡镇整体绩效目标方面：黑山乡人民政府整体战略目标和2022年度职责目标与部门职能、年度工作任务较为相符，但部分绩效指标不够科学合理，存在产出质量、产出数量等指标与项目目标任务数对应性较弱，数据性指标数量较少，覆盖不全面等问题。

资金资源统筹配置方面：黑山乡人民政府 2022 年预算分配与部门职能、重点任务、整体绩效目标具有一致性，资金资源统筹配置效率较高。

管理效率方面：项目预算编制规范性不足，预算刚性约束较弱；资产管理规范性不足，固定资产利用率较高；项目管理水平参差不齐。另外，未制定本乡预算绩效管理办法，包含部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程和制定部门整体绩效指标表。

履职效能方面：黑山乡人民政府2022年围绕全区经济社会发展大局，统筹推进疫情防控和社会稳定发展工作，完成国内生产总值2.89亿元，增长5.86%；人均纯收入2.06万元，增长5.1%；加强基础设施投资建设，年内累计投入达1.48亿元，乡村基础设施建设水平显著提升；不断强化党建和政务服务，开展渔村党支部“争先晋位·擂台比武”“长岛一家人·党群心连心”新时代服务群众等活动，累计走访群众3轮次、485户，收集解决问题20余条，群众幸福感不断提升。

黑山乡2022年先后被评为山东省第二批乡村振兴“十百千”工程示范乡、第二批山东省旅游民宿集聚区培育单位、山东省卫生先进单位、烟台市第一批乡村振兴示范镇、烟台市森林示范乡镇等，获评国家4A级旅游景区，成为烟台首个“负碳”认证区域，也是全国第二个“负碳海岛”。

满意度方面：黑山乡人民政府积极开展社会公共服务，扎实做好矛盾隐患排查、信访积案化解等工作，政务热线处结率达到100%，群众合法诉求得到有效解决；大力开展扫黑除恶、反邪教等法治宣传，累计组织法律培训20场次、法律咨询服务66次、发放宣传册2000余份，社会更加和谐稳定。发放群众满意度调查问卷200份，收回182份，通过问卷调查情况来看，群众满意度达93.2%。

# 四、存在的问题及原因

## （一）绩效目标设置不完整，绩效指标不够合理

绩效目标设置不完整，描述不够明确，缺少量化，体现不出年度目标与预算资金的匹配程度；绩效指标的明确性和相关性不强，效益指标设置多为定性指标，可考核性不足。

主要原因是黑山乡政府绩效目标编制的规范性有待提升，绩效管理完整性和有效性不足，未完全树立起全过程预算绩效管理的意识，导致了整体绩效指标设置合理性较低。

(二)  预算编制不精确，预算金额与工作任务不匹配

主要体现在预算编制准确性不够，该单位2022 年度年初政府预算资金为429.63万元，年末预算为1520.48万元，预算调整资金1090.85万元，预算调整幅度较大，且缺乏项科学的项目预算编制和绩效管理机制，预算编制不够精准 ，另外存在经常性项目支出预算固化，收入预算管理不完整，项目目标和绩效难以追踪；预算测算细化要求不足，项目内容细化不足等问题。

# 五、相关建议

（一）增强绩效管理意识，完善项目绩效目标

一是建议黑山乡政府根据年度工作计划以及乡政府职能和绩效评价工作要求科学设置绩效目标，并细化分解成各项指标，增强绩效指标的明确性和相关性，提倡结合工作实际定量做好目标绩效编制，形成科学完整系统的绩效目标体系。 二是认真组织开展绩效监控和绩效自评工作。项目在执行的过程中适时开展绩效监控，对项目目标的完成情况和预算资金的执行情况实行“双监控”，确保项目执行过程无偏差；年度决算后，对照绩效目标申报表及时评价各项指标的完成情况，总结项目执行过程中的问题和不足，并将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，应用到下一年度的预算管理中。

（二）合理测算估计年度一般公共预算收入，细化项目预算编制工作，提高预算编制的科学性和完整性

建议乡政府对照历史年度预算、决算情况运用科学合理的方法进一步对本单位本年度计划开展工作及预算支出情况进行论证，合理测算年度收入支出，提高预算编制的准确性，确保绩效目标和预算资金量相匹配。

（三）完善专项资金管理制度，健全预算绩效管理机制性。

一是规范财务核算程序建议重点项目制定完善的《专项资金管理办法》，明确专项资金的计划、控制、监督和考核等管理程序，二是积极探索健全本乡镇本单位的预算绩效管理办法，加强单位部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理。

# 2022年度长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价报告

# 一、基本情况

## (一) 机构设置情况

### 1.主要职能

长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府( 简称“黑山乡政府”) 是长岛海洋生态文明综合试验区管理委员会下辖机关，它是长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡乡的国家行政机关，行政级别为正科级，其主要职能是：

坚持党的基本路线，严格执行国家法律法规，认真贯彻执行上级党委、政府的各项方针政策，组织和带领全乡人民加快经济建设和各项社会事业发展。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，制定和完善全乡重大行政举措，并向全乡人民代表大会报告工作。领导、指导本级政府所属各企业、事业单位和各村民委员会的工作。执行本行政区域内经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、广播电视事业和财政、民政、公安、司法、计生等行政工作。保护公民的合法财产、维护社会秩序。保障公民的人身权利、民主权利以及各种经济组织的合法权利。依法管理和奖惩行政工作人员。办理区工委管委和乡党委、乡人大交办的其他工作。

### 2.机构划分及职责

黑山乡设置党政工作机构3个：党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室 （挂应急管理办公室牌子），下设公益一类事业单位4个：党群服务中心（挂便民服务中心牌子）、综合治理中心（挂网格化管理中心牌子）、生态保护和发展中心（挂乡村建设服务中心牌子）、财政经管服务中心。全乡共有在职人员31人，其中在职在编27人，三支一扶4人。具体分工如下：

1、党政办公室。主要负责乡镇党委、政府机关的综合协调，做好文秘、组织人事、机构编制、宣传文化、纪检（监察）、青年、妇女、工会、统战、侨务、民族宗教等工作，督促检查有关工作的落实等。

2、党建工作办公室。主要负责乡镇基层党组织和党员队伍建设，联系协调驻区单位党组织做好区域化党建工作，承担综合党委的日常工作。

3、综合行政执法办公室（挂应急管理办公室牌子）。主要负责辖区内综合执法协调管理工作；对辖区内安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；承担辖区安全生产类、自然灾害类应急救援和防灾救灾；协助公安分局交通警察大队开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；归口协调司法、公安等工作。

4、党群服务中心（挂便民服务中心牌子）。主要负责党员、群众管理和服务等工作；负责教育、体育、科技、民政、退役军人、劳动和社会保障、卫生健康等工作；贯彻落实“一次办好”改革要求，负责乡镇（街道）便民服务平台运行和日常管理；承办纳入便民服务中心的行政权力和公共服务事项，创新代缴代办代等便民服务。

5、综合治理中心（挂网格化管理中心牌子）。主要负责乡镇综合执法、综合治理、信访维稳等工作，建立辖区内综合网格化治理机制，接收、协调、办理辖区内网格化管理各项任务；对社会治安状况进行实时监控、分析研判；组织协调化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定等。

6、生态保护和发展中心。主要负责贯彻落实长岛海洋生态保护和持续发展精神，做好自然资源和渔业、农业、林业、水利、村庄规划管理等工作，培育发展绿色产业、绿色产品、绿色经济，推进美丽乡村建设 负责辖区内农村饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合市生态环境局长岛分局做好相关工作；协调与经济发展相关的其他工作。

7、财政经管服务中心。主要负责乡镇、村级财政、经管、审计等工作。

3.机构编制人员情况

（一）行政编制情况：黑山乡共有3个党政工作机构，核定行政编制数11人，在编在岗人员9人。其中，领导职务5人，党政办公室2人，党建工作办公室1人，综合行政执法办公室1人。无超编进人等违规问题。

（二）所属事业编制情况。黑山乡共4个事业单位，核定事业编制数26人。在编17人。其中，党群服务中心共有7个编制，目前在编人数5人；综合治理中心共有5个编制，目前在编人数2人；生态保护和发展中心共有8个编制，目前在编人数7人；财政经管服务中心共有6个编制，目前在编人数3人。无超编进人等违规问题。

具体如下表：

表 1-1：黑山乡 2022 年末机构编制人员情况

单位：人

| 机构人员情况 | 编制数 | 实有 人数 | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政编 | 11 | 9 | 81.8 |
| 工勤编 | 0 | 0 | 0 |
| 事业编 | 26 | 17 | 66 |
| 参照公务员法管理事业人员 | 0 | 0 | 0 |
| 离休人员 | × | 6 | × |
| 退休人员 | × | 6 | × |

## (

## （二) 乡镇整体绩效目标与工作任务

按照长岛综合试验区工委管委工作部署，2022年黑山乡人民政府根据长期规划、职责以及年度重点工作任务分别编制了本乡镇整体年度职责目标。其中，部门整体年度职责目标细分为6条职责指标。

## (三) 整体收支情况

1.2022年度收入情况

黑山乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款收入1520.48万元，其中：一般公共预算收入完成1520.48万元；占比100%；事业收入、经营收入等其他收入0.00万元，占比0%，上年结转0万元，占比0%。

年中追加一般公共预算财政拨款收入预算等各项收入合计1090.85万元，变化率为72%，上年度结转和结余0万元。

表1-2  黑山乡2022年收入情况表

| 项目 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算调整变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 |
| 二、上级补助收入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、事业收入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、经营收入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 |

2.2022年度支出情况

2022年黑山乡全年支出合计1520.48万元，全额来自上级财政拨款。

（1）按功能分类：一般公共预算支出1520.48万元，其中一般公共服务支出73.98万元，社会保障支出34.3万元，卫生健康支出23.6万元，节能环保支出48.96万元，城乡社区支出124万元，农林水支出520.9万元，交通运输支出4.42万元，灾害防治及应急管理支出33.36万元。

（2）按支出性质和经济分类：基本支出564.25万元，其中人员经费480.11万元，公用经费84.15万元，项目支出956.23万元。

表1-3：黑山乡2022年支出情况表

单位：元

| 项目(按支出性质 和经济分类) | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算调整情况 | 预算执 行率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 4,296,300.00 | 5,642,541.45 | 5,642,541.45 | 1346241.45 | 100 |
| 人员经费 | 4,094,800.00 | 4,801,066.49 | 4,801,066.49 | 706266.49 | 100 |
| 公用经费 | 201,500.00 | 841,474.96 | 841,474.96 | 639974.96 | 100 |
| 二、项目支出 | 0.00 | 9,562,291.44 | 9,562,291.44 | 9,562,291.44 | 100 |
| 其中：基本建设类项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、经营支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结余分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年末结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 4,296,300.00 | 15,204,832.89 | 15,204,832.89 | 10908532.89 | 100 |

3.重要事项说明

(1)长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府本年度“收入决算表”中无其他收入。黑山乡人民政府本年度年末结转余额正常无负数。

（2）2022年长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府未安排政府采购预算。政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（3）“三公”经费支出决算情况

2022年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共1.69万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置及运行费1.15万元。包括单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费0.54万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2021年预算相比，2022年“三公”经费减少4.6万元，同比下降74%。主要原因是按上级要求压缩公务接待费，公务接待任务有所减少，公务接待费减少。另外，公务用车次数较去年有所减少，公车运行费用下降。无因公出国（境）费用。

（4）机关运行经费情况

2022年，长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府共有1个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行公用经费比上年减少131万元，同比下降36.47%。

# 二、评价组织实施

## (一) 评价目的

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《烟台市财政局关于开展成本预算绩效管理的实施意见》（烟财绩〔2022〕7号）、《烟台市财政局关于全面实施成本预算绩效管理的通知(烟财绩〔2023〕9号)等文件提出的全面实施预算绩效管理的要求，开展 2022年度黑山乡财政运行综合绩效评价工作，以客观反映长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡财政运行综合绩效，以及部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力等方面的问题，促进部门加强预算绩效管理，合理配置预算资金资源，从而推动其财政运行效率提升，并为下一步长岛综合试验区全面开展乡镇财政运行综合绩效评价工作提供参考方向。

## (二) 评价依据

1.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》( 中发〔2018〕34 号 ) ；

2.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2 号 ) ；

3.《山东省人民政府关于深化预算管理改革的意见》 (鲁政发〔2019〕1 号 ) ；

4.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(烟发〔2020〕8 号)；

5.《烟台市财政局部门和单位整体绩效管理办法》 (烟财绩[2021]2号) ；

6.《烟台市财政局关于开展成本预算绩效管理的实施意见》（烟财绩〔2022〕7号）

7.《烟台市财政局关于全面实施成本预算绩效管理的通知(烟财绩〔2023〕9号)

8.财政部、山东省、烟台市、长岛综合试验区出台的有关预算绩效管理、预算资金使用及管理的相关制度办法；

9.被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告、审计报告等；

10.被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

11.评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料。

## (三) 评价方式方法

本次评价将通过文件资料研读、现场调查等方法对黑山乡人民政府财政运行绩效进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用(但不限于) 以下几种具体的评价方法：

1.案卷研究法

通过对黑山乡人民政府财政运行工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

2.现场调查法

现场调研是本次评价的一个重要手段，通过对黑山乡人民政府开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

3.因素分析法

在评价过程中，通过综合分析黑山乡财政运行支出相关资料，挖掘影响部门整体管理效率、履职效能的内外部因素，科学评判部门整体管理及履职中存在的问题，并提出相关建议。

## (四) 评价思路及指标体系

本次评价围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、 运行成本、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等，将评价重点聚焦于各环节。整体绩效目标侧重于考察部门整体绩效目标设置的合理性及科学性；资金资源配置主要从资金、资源配置与部门职能和年度重点工作任务、重点项目的匹配情况进行考核；管理效率侧重于预算管理、资产管理和项目管理等方面，从制度建设、制度落实的情况对部门管理效率进行考核；运行成本从行政成本出发，考察公用经费、“三公”经费、培训费、会议费及机关运行经费的成本控制水平；履职效能聚焦于黑山乡人民政府工作履职情况等方面进行系统评价，可持续发展能力从标准化管理工作、提升创建工作完成率等方面进行评价。

结合部门实际情况，2022年度长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价指标体系包括四级指标，按照《烟台市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程> 的通知》 (烟财绩〔2020〕3号)文件，确定本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分为优；

综合得分在 80-90 分 (不含 90 分) 为良；

综合得分在 60-80 分 (不含 80 分) 为中；

综合得分在 0-60 分 (不含 60 分) 为差。

## ( 五 ) 评价工作安排

1.前期准备阶段 ( 2023 年 11月10日前 )

( 1 ) 成立评价工作组。根据被评价部门的特点，组建由相关行业的专业人员组成的工作组，并报委托方审核。经审核的工作组成员在评价过程中保持稳定。

( 2 ) 初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的 “三定”方案、相关发展规划、工作计划、预决算报告及报表、以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

( 3 ) 编制评价实施方案。工作组在调研、了解被评价单位基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案，细化工作底稿。

( 4 ) 完善评价指标体系。结合部门情况细化整体绩效评价指标并组织相关专家进行审核论证，结合专家意见进行修改完善。

2.实施阶段 ( 2023 年 11月20日前 )

( 1 ) 非现场评价，依据被评价部门提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理部门管理情况，逐项核实部门目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

( 2 )现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组分别于11月15、16日进驻黑山乡人民政府机关，开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，形成现场调研底稿及问题清单，对被评价单位涉及的项目，参照项目支出绩效评价的方法，开展调研调查等工作。

( 3 )梳理问题清单。工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

( 4 )形成评价结论。工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

3.撰写与提交报告阶段( 2023年11月30日前 )

( 1 ) 撰写绩效评价报告。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

( 2 )绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，工作组就报告中所反映的问题、结论与被评价单位进行沟通，必要时组织专家论证。

( 3 )形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送区财政金融局。

# 三、总体评价结论及意见

## (一)总体评价结论

2022年度黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价得分为91.80分，综合评价等级为 “优”，各一级指标得分情况如下表所示：

表3-1：绩效得分整体情况表

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇整体绩效目标 | 12.00 | 10.00 | 83.33% |
| 资源配置 | 12.00 | 12.00 | 100% |
| 管理效率 | 34.00 | 28.00 | 82.35% |
| 履职效能 | 34.00 | 34.00 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 8.00 | 7.80 | 97.5% |
| 合计 | 100.00 | 91.80 | 91.80% |

## (二) 总体评价意见

乡镇整体绩效目标方面：黑山乡人民政府整体战略目标和2022年度职责目标与部门职能、年度工作任务较为相符，但部分绩效指标不够科学合理，存在产出质量、产出数量等指标与项目目标任务数对应性较弱，数据性指标数量较少，覆盖不全面等问题。

资金资源统筹配置方面：黑山乡人民政府 2022 年预算分配与部门职能、重点任务、整体绩效目标具有一致性，资金资源统筹配置效率较高。

管理效率方面：项目预算编制规范性不足，预算刚性约束较弱；资产管理规范性不足，固定资产利用率较高；项目管理水平参差不齐。另外，未制定本乡预算绩效管理办法，包含部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程和制定部门整体绩效指标表。

履职效能方面：黑山乡人民政府2022年围绕全区经济社会发展大局，统筹推进疫情防控和社会稳定发展工作，完成国内生产总值2.89亿元，增长5.86%；人均纯收入2.06万元，增长5.1%；加强基础设施投资建设，年内累计投入达1.48亿元，乡村基础设施建设水平显著提升；不断强化党建和政务服务，开展渔村党支部“争先晋位·擂台比武”“长岛一家人·党群心连心”新时代服务群众等活动，累计走访群众3轮次、485户，收集解决问题20余条，群众幸福感不断提升。

黑山乡2022年先后被评为山东省第二批乡村振兴“十百千”工程示范乡、第二批山东省旅游民宿集聚区培育单位、山东省卫生先进单位、烟台市第一批乡村振兴示范镇、烟台市森林示范乡镇等，获评国家4A级旅游景区，成为烟台首个“负碳”认证区域，也是全国第二个“负碳海岛”。

满意度方面：黑山乡人民政府积极开展社会公共服务，扎实做好矛盾隐患排查、信访积案化解等工作，政务热线处结率达到100%，群众合法诉求得到有效解决；大力开展扫黑除恶、反邪教等法治宣传，累计组织法律培训20场次、法律咨询服务66次、发放宣传册2000余份，社会更加和谐稳定。发放群众满意度调查问卷200份，收回182份，通过问卷调查情况来看，群众满意度达93.2%。

## (三) 绩效分析

1.乡镇整体绩效目标情况分析

乡镇整体绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个角度来考察。指标分值为 12 分，实际得分 10 分，得分率为83.30%。指标得分情况见表 3-1。

表 3-1：乡镇整体绩效目标指标得分情况

| 二级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标合理性 | 6 | 合理 | 合理 | 100% | 6.00 |
| 绩效目标明确性 | 6 | 明确 | 较明确 | 66% | 4.00 |
| 合计 | 12 | - | - | 83.3% | 10.00 |

绩效目标合理性：权重分为 6 分，实际得分为4.00 分。（1）依据黑山乡人民政府提供的《2022年黑山乡人民政府整体战略目标指标完成情况》，绩效目标符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、区工委管委的决策部署和工作要求，绩效目标与部门三定方案符合。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即6.0分

绩效目标明确性：权重分为6分，实际得分为6.00分。 依据黑山乡人民政府提供的《2022年黑山乡人民政府整体战略目标指标完成情况》，部门绩效指标结合工作实际需求均已定量细化，绩效指标体现部门核心产出和效果；但存在产出质量、产出数量等指标与项目目标任务数对应性较弱，数据性指标数量较少，覆盖不全面等问题 ，根据评分标准，该指标得 66%权重分，即 4.0 分。

## 2.资源配置情况分析

资源配置指标从预算配置、人员配置两个角度来考察。资源配置指标分值为 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。 指标得分情况见表 3-2。

表3-2：资源配置指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制合理性 | 4 | 合理 | 较合理 | 100% | 4.00 |
| 决策程序规范性 | 2 | 规范 | 规范 | 100% | 2.00 |
| 资金分配安排率 | 4 | ≥50% | 62.89% | 100% | 4.00 |
| 在职人员控制率 | 2 | ≤100% | 70.27% | 100% | 2.00 |
| 合计 | 12 | - | - | 100% | 12.00 |

预算编制合理性：权重分为 4 分，实际得分为 4 分。预算内容与部门绩效目标相匹配，一般预算确定的资金量与工作任务较匹配，2022年度黑山乡政府依据相关政策与实际情况进行预算申请；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。因此根据评分细则，本项指标得分4分，得分率100%

决策程序规范性：权重分为2分，实际得分为2分。部门决策程序规范。黑山乡人民政府各机构单位根据 2022 年度工作任务，提出工作开展所需经费的收支预算草案，并报财政所；乡党委通过召开年度预算编制工作党组会会议，集中研究上报的预算草案情况，根据国家有关方针、政策，按照区工委管委和区财政局编制预算的总体要求，结合本部门实际工作需要，确定年度预算，上报区财政金融局。部门预算编制决策责任的可追溯。黑山乡人民政府预算编制决策流程明确、规范，各预算主管部门是部门预算编制和执行的责任主体，编制决策责任可追溯，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

（3）资金分配安排率

该二级指标分值为 4 分，评价得分 2 分，得分率 50.00%。具体包括资金分配依据充分性、分配结果合理性、重点支出保障率等方面考虑。黑山乡人民政府2022年支出资金分配依据充分。依据严格按照指标文和预算批复资金数执行，按照国家有关政策规定和定额标准执行。其中一般公共服务支出73.98万元，社会保障支出34.3万元，卫生健康支出23.6万元，节能环保支出48.96万元，城乡社区支出124万元，农林水支出520.9万元，交通运输支出4.42万元，灾害防治及应急管理支出33.36万元。重点项目支出 956.22万元，黑山乡人民政府总支出为1520.48万元，重点项目支出保障率为62.89%。>50%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4.00 分。

（4）在职人员控制率：权重分为 2 分，实际得分为 2 分。2022年末黑山乡机构核定编制37人；实有人数26人，包含9名行政人员、参照公务员法管理事业人员 0 人，工勤人员0人，事业编17人，在职人员控制率为70.27%，无超编制现象，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

## 3.管理效率情况分析

管理效率指标从预算执行、财务管理、资产管理三面进行考核。管理效率指标34分，实际得28分，得分率为82.35%。指标的得分情况见表 3-3。

表3-3：管理效率指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算完成率 | 6 | 100% | 100% | 100% | 6.00 |
| 预算执行进度率 | 6 | ≥75% | 100% | 100% | 6.00 |
| 预算调整率 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 结转结余率 | 4 | ≤15% | 0% | 100% | 4.00 |
| 政府采购执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4.00 |
| 资产管理制度健全性 | 2 | 健全 | 较健全 | 100% | 2.00 |
| 预算绩效管理机制健全性 | 2 | 健全 | 不健全 | 0% | 0.00 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 公开 | 公开 | 100% | 2.00 |

| 资产管理安全性 | 2 | 安全 | 安全 | 100% | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产利用率 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.00 |
| 合计 | 34 | -- | -- | 82.35% | 28.00 |

预算完成率：权重分为 6 分，截至 2022年12 月 31 日，部门支出决算总计1520.48万元，结余分配0 万元，年末结转和结余0万元，预算执行率为 100%。2022年度支出中，基本支出564.25万元，预算执行率为100%；项目支出956.23万元，预算执行率为 100%；经营支出0万元，无预算执行。根据评分标准，该指标得6分。

预算执行进度率：权重分为 6分，实际得分为 6 分。截至2022年12月31日，黑山乡人民政府支出总计1520.48万元，预算执行进度率为100%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 6.00 分。

预算调整率：权重分为 4 分，实际得分为 0 分。2022 年度黑山乡人民政府年初预算资金为429.63万元，年末预算为1520.48万元，预算调整资金1090.85万元，预算调整率为253.9%，根据评分标准，该指标得0分。

结转结余率：权重分为 4 分，实际得分为 4 分。2022年黑山乡人民政府实际支出1520.48万元，结转结余数为 0万元，结转结余率为0.00%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4.00分。

政府采购执行率：权重分为 4 分，2022年黑山乡人民政府采购资金0 万元，实际发生采购0 万元，政府采购执行率为100%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4.00分。

资产管理制度健全性：权重分为 2 分，实际得分为 2.00

分。黑山乡人民政府制定了财政、国有资产管理制度、内控手册等相关管理制度，合法、合规、完整且有效执行，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00分。

预算绩效管理机制健全性：权重分为2 分，实际得分为 0.00 分。黑山乡人民政府未制定本乡预算绩效管理办法，包含部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程和制定部门整体绩效指标表，根据评分标准，该指标得 0%权重分，即 0.00 分。

预决算信息公开性：权重分为 2分，实际得分为 2分。依据网上信息公开查询，部门预决算信息按规定内容、规定时限公开，未在省市区检查中出现问题，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

资产管理安全性：权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据黑山乡人民政府资产管理有关制度及现场调研情况，乡政府固定资产保存完整，实行统一的台账管理，资产账务管理合规，通过现场抽查帐实相符。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

固定资产利用率：权重分为 2 分，实际得分为 2 分。根据固定资产现场抽查分析，未发现不在用固定资产，抽查部分固定资产账面净值约20.00万元，固定资产利用率为100%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

## 4.履职效能情况分析

按照长岛综合试验区工委管委工作部署，2022黑山乡人民政府根据长期规划、职责以及年度重点工作任务分别编制了整体年度职责目标，反映乡政府整体履职情况，年度职责目标细分为6条职责指标。履职效能指标权重34分，实际得分34分，得分率为100%。指标的得分情况见表3-4。

表3-4：履职效能指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成经济社会稳定发展目标 | 6 | 100% | 经济增速不低于3%，每降低1%扣2分 | 100% | 6.00 |
| 完成党的建设基本任务 | 6 | 100% | 完成党建年度考核任务率达100% | 100% | 6.00 |
| 重点项目提质增速 | 6 | 100% | 重点项目按期完成 | 100% | 6.00 |
| 完成产业发展任务 | 6 | 100% | 产业收入不低于5%，每降低1%扣1分 | 100% | 6.00 |
| 生态环境持续改善。 | 4 | 100% | 完成北庄遗址东侧边坡加固工程等改善工程，改善面积5000 平方米以上。 | 100% | 4.00 |
| 压紧压实底线工作 | 6 | 100% | 全年底线事件发生数为0，每发生一起扣1分 | 100% | 6.00 |
| 履职效能合计 | 34 | -- | -- | 100% | 34.00 |

（1）确保完成经济发展目标：黑山乡全年完成国内2.89亿元，增长5.86%；人均纯收入2.06万元，增长5.1%，2022以上经济发展工作目标基本达成，任务完成率100%，实际得分6.00分。

（2）完成党的建设任务：权重分为 6 分，实际得分为 6 分。围绕党的建设，黑山乡扎实开展党史学习教育，加强党务政务公开，创新实施智慧党建云平台项目，设置政务公开、村务公开等板块，累计公开各类信息200余条；通过政府网站、“走进黑山”微信公众号等发布信息报道300余条；依托区级媒体、各类网站等发布宣传报道750余条。加强作风建设。组织机关干部赴5处兄弟乡镇开展党建交流学习，参与人居环境整治、岸滩垃圾清理等志愿服务活动20余次，开展渔村党支部“争先晋位·擂台比武”集中观摩5次。深入开展“长岛一家人·党群心连心”新时代服务群众活动，累计走访群众3轮次、485户，收集解决问题20余条。加强廉政建设。向10名区管干部发放党员干部廉洁自律提示卡，举办“青春心向党·喜迎二十大”廉洁主题演讲比赛及书法展；依托“走进黑山”微信公众号开设“纪法微课堂”学习专栏，推动廉洁文化数字化、网络化传播，累计编发17期。2022年以上工作目标基本达成，任务完成率100%，实际得分6.00分。

（3）重点项目提质增速：权重分为 6 分，实际得分为 6 分。基础建设方面。投资2000万元，大濠村二级渔港升级改造项目完成总工程量的60%；投资300万元，完成北庄村渔业生产码头扩建项目，建设生产作业平台900平方米；投资286万元，修缮土岛、小濠渔业生产码头，硬化码头路面7500平方米。投资53万元，小濠村建设养殖生产物资集中场区6000平方米，大濠村修缮养殖库房30间。通过现场查阅资料、了解情况，2022年以上工作目标基本达成，任务完成率100%，实际得分6.00分。

（4）产业发展步伐加快：权重分为 6 分，实际得分为 6 分。探索“党支部+合作社+龙头企业”新模式，开展新品种养殖，底播试养鲍鱼苗6.7万个，购买三倍体牡蛎苗种6000万粒；为解决岛内养殖销售运输难问题，开工建造了2条养殖运输船。2022年，全乡销售扇贝2350吨、牡蛎1873吨。农业上，依托党支部领办果品合作社，北庄、西濠合作社投资30余万元完善基础设施，申办“长岛黑山苹果”集体商标，同步启动了绿色有机农产品认定工作。2022以上工作目标基本达成，任务完成率100%，实际得分6.00分。

（5）生态环境持续改善：权重分为 4 分，实际得分为 4 分。①耗资574万元，完成北庄遗址东侧边坡加固工程，绿化边坡3000平方米；投资2700万元，开工建设垃圾中转站东侧、九门洞2处受损岛体修复工程和南庄村东海岸、土岛村西海岸、小濠村、西濠村4处植被修复工程，新增绿化面积近6万平方米；喷洒有害生物防治药物5000余亩，清理病死树木3万余棵。②投资4500万元，实施海岸线生态修复工程，建设海岸堤坝4.5公里，配套建设沿海道路近5公里；投资3500余万元，开工建设4处海藻床、海藻场生态修复工程，在岛屿周边种植藻类14.57公顷。③投资360万元，土岛村地埋式污水处理设施提升工程建成投用，改造污水管网1200余米；新增清洁能源取暖改造324户，全乡渔村基本实现清洁能源供暖全覆盖。生态环境基本完成年初改善预期目标，任务完成率100%，实际得分4.00分。

（6）压紧压实底线工作。权重分为 6 分，实际得分为 6 分。疫情防控方面。坚决贯彻落实省、市、区各级防控工作要求，建立应急处置机制，因时因势优化防控措施；常态化落实进岛登记、重点人员管控、核酸检测和疫苗接种等工作，累计登记进岛人员3.1万余人，摸排管控重点人员470余人，组织全员核酸检测80余次，有力保障了海岛群众的健康安全。安全生产方面。严格落实安全生产主体责任，强化渔业、交通、消防、危化品等重点领域安全生产监管，强力推进知识培训、隐患整改和技防建设，累计开设安全课堂51期、开展安全检查436次、为138条渔船配备北斗定位系统，安全生产保持“零”事故。森林防火方面。建立森林防火网格化管理制度，强化人防、技防投入力度，累计投资50余万元，新建蓄水池、储水罐、隔离网、道闸等，清理林下可燃物15万平方米；组织3次应急演练、出动人员200余人次，全年未发生森林火情。社会治理方面。扎实做好矛盾隐患排查、信访积案化解等工作，政务热线处结率达到100%，群众合法诉求得到有效解决；大力开展扫黑除恶、反邪教等法治宣传，累计组织法律培训20场次、法律咨询服务66次、发放宣传册2000余份，社会保持和谐稳定。2022年以上工作目标基本达成，未发生一起底线工作事故，任务完成率100%，实际得分6.00分。

## ( 四 ) 服务对象满意度

服务对象满意度权重8分，得分7.8分。黑山乡人民政府在对群众诉求接办率、告知率、反馈率、市政府 12345 案件回访满意度较高，达99%以上 ，未出现 “工单接办不及时”“回退理由不合格” “超时限回退”等问题，政务服务满意度较高。另外，通过对黑山乡居民群众进行满意度问卷调查反馈情况来看，共收到居民答卷 182份，其中农村居民问卷 182份。通过对调查问卷进行统计分析，结果显示，受益群体满意度为 93.2%。综上，根据评分标准该项得分7.8分。

# 四、存在的问题及原因

（一）财务管理不够规范，管理水平需进一步提升。主要表现为管理机制运行执行不到位。现有制度机制执行落实不到位，导致单位财务管理规范性不高，资金流转效率较低，沉淀较为严重，每年结余分配和结转结余体量较大；固定资产管理不规范，台账更新不及时、账实不符；项目管理水平参差不齐，过程监管不到位，少数项目未完成，资金和项目双监控运行机制效益发挥不明显，刚性约束不足。

(二)  预算编制不精确，预算金额与工作任务不匹配

主要体现在预算编制准确性不够，该单位2022 年度年初政府预算资金为429.63万元，年末预算为1520.48万元，预算调整资金1090.85万元，预算调整幅度较大，且缺乏项科学的项目预算编制和绩效管理机制，预算编制不够精准 ，另外存在经常性项目支出预算固化，收入预算管理不完整，项目目标和绩效难以追踪；预算测算细化要求不足，项目内容细化不足等问题。

# 五、相关建议

（一）提升乡政府机关管理效率，强化财务管理刚性约束。开展资金项目双向监控加快熟悉部门架构和职能转变，为各下属科室单位协同合作提供坚实基础，提升部门整体管理效率。一是切实提高部门资金管理和项目管理运行机制的广度和深度，强化刚性约束，结果运用落到实处、奖优罚劣，重点加强对项目和资金的全过程、全周期、全主体监管控制，对项目执行进度进行实时追踪，完善过程监管措施，保证资金及时准确拨付，提高财政资金使用效率。二是规范资产配置管理。切实加强存量资产登记、核算、处置、台账更新等各环节管理，严格依据资产存量和相关资产配置标准申报预算和使用监管。三是规范工程合同和验收管理，加强合同规范性审核，严格按照项目管理制度要求，规范合同签署流程和验收流程，确保验收标准、文件签字及日期签署齐全。

（二）合理测算估计年度一般公共预算收入，细化项目预算编制工作，提高预算编制的科学性和完整性

建议乡政府对照历史年度预算、决算情况运用科学合理的方法进一步对本单位本年度计划开展工作及预算支出情况进行论证，合理测算年度收入支出，提高预算编制的准确性，确保绩效目标和预算资金量相匹配。

（三）完善专项资金管理制度，健全预算绩效管理机制性。

一是规范财务核算程序建议重点项目制定完善的《专项资金管理办法》，明确专项资金的计划、控制、监督和考核等管理程序，二是积极探索健全本乡镇本单位的预算绩效管理办法，加强单位部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理。

附件 ：

1.2022年度长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价表

2.附件2-1，2-2 .满意度调查问卷及统计分析

3.评价专家组人员名单

202

2022年度长岛海洋生态文明综合试验区黑山乡人民政府财政运行综合绩效评价表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标（12分 | 绩效目标合理性(6分） | 绩效目标合理性(6分） | 设定的整体绩效目标是否与山东省、烟台市、长岛区总体发展规划有关政策相符 | 设定的整体绩效目标符合山东省和烟台市和长岛区总体发展规划 有关政策，得6分。否则，不得分或酌情扣分。 | 6 |
|  | 绩效目标的明确性(6分） | 绩效目标的明确性(6分） | 设定的整体绩效目标是否与部门职责相符 | 该项分值6分。设定的整体绩效目标符合部门职责，得6分。否则，不 得分。 | 4 |
| 资金资源统筹配置方面（12分） | 预算配置（6分） | 预算编制合理性，4分 | 设定的预算编制是否合理。 | 该项分值4分，设定的预算编制合理的，得4分。 | 4 |
|  |  | 决策程序规范性，2分 | 决策程序是否合理，规范 | 该项分值2分，决策程序足够规范的，得2分。 | 2 |
|  | 人员配置（6分） | 资金分配安排率，4分 | 资金分配安排是否不低于50% | 该项分值6分，资金分配安排是否不低于50%，得4分 。否则，每下降10%的，扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 在职人员控制率2分 | 在职人员控制率是否超过100% | 该项分值2分。在职人员控制率是否超过100%，不得分。 | 2 |
| 管理效率（34分） | 预算执行（16分） | 预算完成率（6分） | 计算得出预算完成率数值情况。 | 该项分值6分。计算得出预算完成率数值情况达100%，得6分，否则，每发现一差10%的，扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 预算执行进度率（6分） | 计算得出预算执行进度率数值情况 | 该项分值6分。计算得出预算执行进度率数值情况达100%，得6分，否则，每发现一差10%的，扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 预算调整率（4分） | 计算得出预算调整率数值情况 | 该项分值4分。计算得出预算调整率数值情况为0%，得4分，否则，每发现一差10%的，扣0.5分，扣完为止。 | 0 |
|  | 财务管理（14分） | 结转结余率（4分） | 计算得出结转结余率数值情况 | 该项分值4分。计算得出结转结余率数值情况达100%，得4分，否则，每发现一差10%的，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 政府采购执行率（4分） | 计算得出政府采购执行率数值情况 | 该项分值4分。计算得出政府采购执行率数值情况达100%，得4分，否则，每发现一差10%的，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资产管理制度健全性（2分） | 检查资产管理制度健全性 | 该项分值2分。检查资产管理制度健全性情况，健全的，得2分，否则，每发现一处的，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 预算绩效管理机制健全性（2分） | 检查预算绩效管理机制健全性 | 该项分值2分。检查预算绩效管理机制情况，健全的，得2分，否则，不得分。 | 0 |
|  |  | 预决算信息公开性，2分 | 检查贯彻预决算信息公开性 | 该项分值2分。检查决算信息公开机制情况，公开性完善健全的，得2分，否则，不得分。 | 2 |
|  | 资产管理（4分） | 资产管理安全性，2分 | 观察检查资产管理安全性 | 该项分值2分。检查检查资产管理安全情况，安全的，得2分，否则，不得分。 | 2 |
|  |  | 固定资产利用率，2分 | 检查抽查固定资产利用率 | 该项分值2分。抽查固定资产利用情况，利用率高的，得2分，否则，不得分。 | 2 |
| 履职能效（34分） | 年度职责目标（34）） | 完成经济社会稳定发展目标，6分 | 经济增速不低于3%，每降低1%扣2分 | 该项分值6分，经济增速不低于3%，每降低1%扣2分 | 6 |
|  |  | 完成党建年度考核任务，6分 | 完成党建年度考核任务率达100% | 该项分值6分，完成党建年度考核任务，得6分。 | 6 |
|  |  | 重点项目提质增速，6分 | 重点项目按期完成 | 该项分值6分，重点项目按期完成，得6分。 | 6 |
|  |  | 产业发展步伐加快，6分 | 产业收入不低于5%，每降低1%扣1分 | 该项分值6分，产业收入不低于5%，每降低1%扣1分 | 6 |
|  |  | 生态环境持续改善。4分 | 全乡生态环境有明显改善持续改善。 | 该项分值4分，群众对黑山乡2022年度生态环境改善满意度达95%以上得满分，每少1%扣0.1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 压紧压实底线工作，6分 | 全年底线事件发生数为0，每发生一起扣1分 | 全年底线事件发生数为0，每发生一起扣1分 | 6 |
| 群众满意度（8分） | 群众满意度 | 群众满意度，8分 | 对2022年度，乡政府各项工作总体情况进行满意度评价。 | 该项分值8分，群众对乡政府各项工作总体情况满意度达95%以上得满分，每少1%，扣0.1分，扣完为止。 | 7.8 |
| 合计 |  | 100分 |  |  | 91.8分 |

# 附件2-1 .满意度调查问卷

# 2022年度黑山乡人民政府工作满意度调查问卷

你好！为获取2022年度黑山乡人民政府工作满意度情况，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助！

村: 	调查时间：

- 您对2022年度黑山乡人民政府工作情况是否了解？

A. 了解 B.有点了解 C.不知道

- 您是通过哪种方式了解的？

A.政务栏公示B.乡政府人员宣传 C.其他

- 乡主要街道路口无垃圾堆积现象，生态环境存在明显改善？

A.是     B.偶尔    C.未发现

- 您认为2022年度黑山城乡人民政府工作方便了您的日常生活，提高了幸福感？

A.显著提高B.提高不明显C.未提高

- 您对2022年度黑山乡人民政府具体工作情况是否满意？

A.满意	B.基本满意	C.不满意

- 您认为乡政府下一步工作还有哪些需要改进的地方。（任写1-2条）

# 附件2-2.调查问卷统计分析表

# 2022年度黑山乡人民政府工作情况调査问卷统计分析表

| 评价指标 | 分值频数统计（182份） |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A （了解/项目宣传牌或其他公示/是/ 满意/有好影响） | B （有点了解/看到人员宣传/否/ 基本满意/没什么 影响） | C （不知道/其 他/否/不满意 /有坏的影响） |  |
| 2022年度黑山乡人民政府工作情况是否了解 | 84 | 92 | 6 | 96.7% |
| 2.您认为2022年度黑山乡人民政府工作方便了您的日常生活，提高了幸福感 | 167 | 11 | 4 | 97.8% |
| 3您是通过哪种方式了解的？ | 108 | 51 | 23 | 87. 3% |
| 4.乡主要街道路口无垃圾堆积现象，生态环境存在明显改善 | 156 | 18 | 6 | 95.6% |
| 5.您对2022年度黑山乡人民政府具体工作情况是否满意？ | 146 | 22 | 14 | 88.7% |
| 项目满意度 | 93.2% |  |  |  |

# 附件 3：评价组人员表

此次评价组评价人员共计11人，由工作人员、财务专家、绩效专家和业务专家组成，在行业领域中具有多年从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟练掌握绩效评价的工作流程，工作人员具有丰富的项目管理经验并参加过类似的绩效评价工作。评价组的成员构成如表所示：

| 姓名 | 项目角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 张连强 | 项目总负责人、注册会计师 | 指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。 |
| 蔡瑞先 | 项目组负责人、注册会计师 | 协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。 |
| 原希成 | 项目组成员、注册会计师 | 负责方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰 写，安排项目组成员的分工、保持与对口单位沟 通和协调等事项。 |
| 宫彦良 | 项目组成员、注册会计师 | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 于汝凤 | 项目组成员、注册会计师 | 负责资料整理、社会调查、数据统计工作。 |
| 王曙光 | 项目组成员、（高级工程师） | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 李书超 | 项目组成员、注册造价师 | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 邵诗旭 | 项目组成员 | 负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告 撰写工作。 |
| 张梅 | 实施组成员、助理工程师 | 协助资料整理、社会调查、数据统计工作。 |
| 邓小洋 | 实施组成员、助理工程师 | 协助资料整理、社会调查、数据统计工作。 |